教育部105年度第4季工程施工查核小組
工程施工 查核 缺失一覽表
列表日期： 106年01月20日
期間：自105年01月01日至105年12月31日 總件數 80件
項次	缺失編號	缺失內容	件數	比例	嚴重	中等	輕微	未填	扣點數
1	4.03.04	品管自主檢查表□未落實執行，或□檢查標準未訂量化?、容許誤差值，或□未確實記載檢查值	71	88.75%	0	9	62	0	18
2	4.02.03.04	有無抽查施工作業及抽驗材料設備，並填具抽查(驗)紀錄表，或□製作材料設備檢（試）驗管制總表管控，或□判讀認可，或□落實執行	70	87.50%	1	11	58	0	25
3	5.10.99	其他材料檢驗審查紀錄缺失	56	70.00%	0	1	55	0	2
4	5.14.99	其他違反職業安全衛生相關法規情事	51	63.75%	0	0	51	0	0
5	4.03.03	施工日誌□未落實執行或□未依規定制定格式	51	63.75%	0	0	51	0	0
6	4.01.99	其他主辦機關、專案管理廠商缺失	51	63.75%	0	0	51	0	0
7	4.02.03.08	有無填報監造報表或□未落實紀載	50	62.50%	0	0	50	0	0
8	5.09.08	無工程告示牌或內容未符合規定、圍籬、鷹架外部防護網等設施不足，或□損壞未修復，或□填寫不確實（如：竣工日期、全民督工電話等），或□影響鄰房安全。	50	62.50%	0	0	50	0	0
9	4.02.01.05	未訂定各材料/設備及施工之品質管理標準或( )未符合需求	45	56.25%	0	5	40	0	5
10	4.03.05	□對材料檢(試)驗報告未予審查，或□未製作材料設備送審管制總表、材料設備檢（試）驗管制總表，或□未符合工程需求	39	48.75%	0	2	37	0	6
11	4.02.99	其他監造單位品管缺失	39	48.75%	0	0	39	0	0
12	5.14.04	承包商無勞安自動檢查紀錄或( )不確實	37	46.25%	0	1	36	0	1
13	4.03.99	其他承造廠商缺失	36	45.00%	0	0	36	0	0
14	4.03.06	環境保護、施工安全衛生等履約事項□無缺失矯正預防措施，或□缺失未追蹤改善，或□未落實執行，或□未符合需求	35	43.75%	0	1	34	0	2
15	4.01.04	無品質督導及查核、查驗紀錄或內容不實	34	42.50%	0	1	33	0	2
16	5.01.04	混凝土表面殘留雜物(如鐵絲、鐵件、模板)	33	41.25%	0	1	32	0	2
17	4.02.01.03	未訂定對廠商品質計畫及施工計畫之審查時限或( )未符合需求	32	40.00%	0	0	32	0	0
18	4.01.06	監造計畫無核定紀錄	31	38.75%	0	1	30	0	2
19	5.07.01.99	其他一般施工缺失	30	37.50%	0	0	30	0	0
20	5.14.01.01	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分(如樓梯、電梯口、天井、管道間、構台、橋梁墩柱及橋面版等)，未設...	30	37.50%	0	7	23	0	14
21	4.03.02.04	未訂定各分項工程品質管理標準。	28	35.00%	0	2	26	0	2
22	4.02.01.10	□材料設備送審管制總表、材料設備檢（試）驗管制總表、抽查標準、抽查紀錄或監造報表等相關表單項目不完整，或□未符合需求	27	33.75%	0	0	27	0	0
23	5.01.01	混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生	26	32.50%	0	1	25	0	3
24	4.01.05	無查核、督導或( )查驗缺失追蹤改善紀錄或( )內容不實	25	31.25%	0	0	25	0	0
25	4.03.08.05	品質文件、紀錄管理是否妥適（作業要點-6）	23	28.75%	0	0	23	0	0
26	5.14.06.01	工作場所暴露之鋼筋等易發生被刺及擦傷災害者，未採取彎曲尖端、加蓋或加裝護套等防護設施	23	28.75%	1	0	22	0	2
27	5.02.05	未使用間隔器、墊塊，保護層不符規定	23	28.75%	0	3	20	0	6
28	4.02.03.05	□發現缺失時，有無立即通知廠限期改善，並確認其改善成果□有無督導施工廠商執行工地安全衛生、交通維持及境保護等工作	23	28.75%	0	2	21	0	3
29	5.07.05.10	管路出口未施以保護，易遭異物阻塞	23	28.75%	0	0	23	0	0
30	5.16.01	無訂定汛期工地防災自主檢查表，或未落實	22	27.50%	0	0	22	0	0
31	4.03.11.06	有無填具督察紀錄表(作業要點-7)...	21	26.25%	0	0	21	0	0
32	4.01.01	契約內□未編列品管費用，或□品管人員訂有專職及人數等規定者，未以人月量化編列，或□以百分比法編列之比率不符規定...	21	26.25%	0	0	21	0	0
33	4.02.01.06	未訂定各材料/設備及施工之檢驗停留點或( )未符合需求	20	25.00%	0	1	19	0	3
34	5.07.04.99	其他電氣、弱電施工缺失	19	23.75%	0	0	19	0	0
35	5.14.03.01	臨時用電設備之電線未防護	19	23.75%	0	0	19	0	0
36	4.03.01	□未提送施工計畫，或□未依契約規定期限提送施工計畫；或□施工計畫內容未符合需求，或□未落實執行	19	23.75%	0	1	18	0	1
37	4.02.01.07	工程標的含運轉類機電設備者，未依單機設備、系統運轉、整體功能試運轉等分別訂定抽驗程序及標準或( )未符合需求...	18	22.50%	0	1	17	0	1
38	4.03.02.06	工程標的含運轉類機電設備者，未依單機測試、系統運轉、整體功能試運轉等分別訂定檢驗程序及標準...	18	22.50%	0	0	18	0	0
39	4.03.02.05	未訂定各材料/設備及施工之檢驗時機(含清楚標示監造單位訂定之檢驗停留點)，或檢驗頻率	16	20.00%	0	0	16	0	0
40	4.01.19	未依工程會97.01.08工程管字第09700011700號函，將「公共工程（公有建築物）施工階段契約約定權責分工表」納入新建工程招標文件及契約書中或...	16	20.00%	0	0	16	0	0
41	5.01.99	其他混凝土施工缺失	16	20.00%	0	0	16	0	0
42	5.14.01.07	使用之合梯，未符合規定(堅固構造、不得損傷、腐蝕、梯腳與地面之角度在75度內、兩梯腳間有繫材扣牢、且兩梯腳間....	15	18.75%	0	0	15	0	0
43	4.02.14.04	有無涉及現場作業者，未親自赴現場實地查核	15	18.75%	0	1	14	0	1
44	4.02.03.03	□有無審查施工廠商之施工計畫、品質計畫、預定進度、施工圖、器材樣品及其他送審案...	15	18.75%	0	2	13	0	4
45	5.07.04.03	□管路保護層不足或□埋設式線槽埋設深度不足	15	18.75%	0	0	15	0	0
46	5.02.99	其他鋼筋施工缺失	14	17.50%	0	2	12	0	4
47	5.02.01	主筋或箍筋未綁紮固定確實或( )箍(繫)筋、彎鉤綁紮不合規範要求	14	17.50%	0	1	13	0	3
48	4.03.02.10	未訂定內部品質稽核範圍或頻率	14	17.50%	0	0	14	0	0
49	5.08.02	內牆或外牆或地板之材料外觀不合規範或( )施工平整度不佳	14	17.50%	0	2	12	0	6