教育部工程施工查核(督導)小組第1季工程施工查核缺失一覽表
列表日期： 106年01月20日

期間：自106年01月01日至106年03月31日 總件數 15件
項次	缺失編號	缺失內容	件數	比例	嚴重	中等	輕微	未填	扣點數
1	4.02.03.04	有無抽查施工作業及抽驗材料設備，並填具抽查(驗)紀錄表，或□製作材料設備檢（試）驗管制總表管控，或□判讀認可，或□落實執行	14	93.33%	0	2	12	0	4
2	4.03.04	品管自主檢查表□未落實執行，或□檢查標準未訂量化?、容許誤差值，或□未確實記載檢查值	13	86.67%	0	2	11	0	4
3	5.09.08	無工程告示牌或內容未符合規定、圍籬、鷹架外部防護網等設施不足，或□損壞未修復，或□填寫不確實（如：竣工日期、全民督工電話等），或□影響鄰房安全。	11	73.33%	0	0	11	0	0
4	4.02.03.08	有無填報監造報表或□未落實紀載	10	66.67%	0	0	10	0	0
5	5.10.99	其他材料檢驗審查紀錄缺失	10	66.67%	0	0	10	0	0
6	4.03.06	環境保護、施工安全衛生等履約事項□無缺失矯正預防措施，或□缺失未追蹤改善，或□未落實執行，或□未符合需求	10	66.67%	0	0	10	0	0
7	4.03.03	施工日誌□未落實執行或□未依規定制定格式	10	66.67%	0	0	10	0	0
8	4.01.99	其他主辦機關、專案管理廠商缺失	10	66.67%	0	0	10	0	0
9	4.03.08.05	品質文件、紀錄管理是否妥適（作業要點-6）	9	60.00%	0	0	9	0	0
10	4.03.05	□對材料檢(試)驗報告未予審查，或□未製作材料設備送審管制總表、材料設備檢（試）驗管制總表，或□未符合工程需求	8	53.33%	0	0	8	0	0
11	4.01.06	監造計畫無核定紀錄	8	53.33%	0	0	8	0	0
12	5.14.01.01	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分(如樓梯、電梯口、天井、管道間、構台、橋梁墩柱及橋面版等)，未設...	7	46.67%	0	3	4	0	6
13	4.03.99	其他承造廠商缺失	7	46.67%	0	0	7	0	0
14	4.02.99	其他監造單位品管缺失	6	40.00%	0	0	6	0	0
15	4.02.01.03	未訂定對廠商品質計畫及施工計畫之審查時限或( )未符合需求	6	40.00%	0	0	6	0	0
16	5.14.04	承包商無勞安自動檢查紀錄或( )不確實	6	40.00%	0	0	6	0	0
17	5.10.06.03	無供水系統試水試壓紀錄...	6	40.00%	0	0	6	0	0
18	5.08.02	內牆或外牆或地板之材料外觀不合規範或( )施工平整度不佳	6	40.00%	0	0	6	0	0
19	5.07.04.99	其他電氣、弱電施工缺失	6	40.00%	0	0	6	0	0
20	5.09.09	工地現場機具與材料任意堆置，未妥善保護	6	40.00%	0	0	6	0	0
21	4.03.11.06	有無填具督察紀錄表(作業要點-7)...	6	40.00%	0	0	6	0	0
22	5.14.06.01	工作場所暴露之鋼筋等易發生被刺及擦傷災害者，未採取彎曲尖端、加蓋或加裝護套等防護設施	5	33.33%	0	0	5	0	0
23	4.02.03.05	□發現缺失時，有無立即通知廠限期改善，並確認其改善成果□有無督導施工廠商執行工地安全衛生、交通維持及境保護等工作	5	33.33%	0	0	5	0	0
24	5.14.99	其他違反職業安全衛生相關法規情事	5	33.33%	0	0	5	0	0
25	5.01.04	混凝土表面殘留雜物(如鐵絲、鐵件、模板)	5	33.33%	0	0	5	0	0
26	4.03.08.02	有無執行內部品質稽核，如稽核自主檢查表之檢查項目、檢查結果是否詳實記錄等	5	33.33%	0	0	5	0	0
27	5.07.04.04	□管路出口未施作喇叭口或□佈放纜線線頭未做防水處理	4	26.67%	0	0	4	0	0
28	4.01.05	無查核、督導或( )查驗缺失追蹤改善紀錄或( )內容不實	4	26.67%	0	0	4	0	0
29	4.03.02.02	未訂定品管組織架構內各人員之職掌(專任工程人員及品管人員之職掌，應包括「公共工程施工品質管理作業要點」規定基本項目)	4	26.67%	0	0	4	0	0
30	5.01.01	混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生	4	26.67%	0	0	4	0	0
31	4.02.14.04	有無涉及現場作業者，未親自赴現場實地查核	4	26.67%	0	0	4	0	0
32	4.02.01.08	未訂定品質稽核範圍或頻率或( )未符合需求	4	26.67%	0	0	4	0	0
33	4.02.01.05	未訂定各材料/設備及施工之品質管理標準或( )未符合需求	4	26.67%	0	0	4	0	0
34	4.02.01.07	工程標的含運轉類機電設備者，未依單機設備、系統運轉、整體功能試運轉等分別訂定抽驗程序及標準或( )未符合需求...	4	26.67%	0	0	4	0	0
35	4.03.02.06	工程標的含運轉類機電設備者，未依單機測試、系統運轉、整體功能試運轉等分別訂定檢驗程序及標準...	4	26.67%	0	0	4	0	0
36	4.02.01.10	□材料設備送審管制總表、材料設備檢（試）驗管制總表、抽查標準、抽查紀錄或監造報表等相關表單項目不完整，或□未符合需求	4	26.67%	0	0	4	0	0
37	5.07.01.99	其他一般施工缺失	4	26.67%	0	0	4	0	0
38	5.07.05.10	管路出口未施以保護，易遭異物阻塞	4	26.67%	0	0	4	0	0
39	4.02.13.01	未監督營造業依照設計之圖說施工	4	26.67%	0	0	4	0	0
40	4.03.02.10	未訂定內部品質稽核範圍或頻率	3	20.00%	0	0	3	0	0
41	5.07.01.14	測量及放樣不落實	3	20.00%	0	0	3	0	0
42	4.02.03.03	□有無審查施工廠商之施工計畫、品質計畫、預定進度、施工圖、器材樣品及其他送審案...	3	20.00%	0	0	3	0	0
43	5.05.08	工地積水未處理，影響環境衛生及安全	3	20.00%	0	0	3	0	0
44	5.08.99	其他影響美觀工程施工缺失：	3	20.00%	0	0	3	0	0
45	5.07.05.99	其他給排水、污水等管路施工缺失：	3	20.00%	0	0	3	0	0
46	4.01.04	無品質督導及查核、查驗紀錄或內容不實	3	20.00%	0	0	3	0	0
47	4.03.11.03	有無督察按圖施工、解決施工技術問題(營造業法第35條)	3	20.00%	0	0	3	0	0
48	5.04.99	其他鋼構施工缺失	3	20.00%	0	0	3	0	0
49	5.02.05	未使用間隔器、墊塊，保護層不符規定	3	20.00%	0	0	3	0	0
50	5.05.09	垃圾及廢棄物未清理，影響環境	3	20.00%	0	1	2	0	1
51	5.01.05	施工縫及伸縮縫留設不當或( )施作不當或( )未設置	3	20.00%	0	0	3	0	0
52	5.08.01	磁磚完成面有下列缺失：( )不平整，或( )對縫不良，或( )有剝落，或( )有白華現象	3	20.00%	0	0	3	0	0
53	5.03.03	模板不緊密，漏漿	3	20.00%	0	0	3	0	0
54	5.10.01.01	無配比試驗紀錄，或( )配比材料未作檢驗	3	20.00%	0	0	3	0	0