## Sheet1
教育部所屬機構作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
[7 empty] | 中華民國112 年 08 月份 | [5 empty] | 單位:新臺幣元
計 畫 名 稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 |  |  |  |  | 累計預算分配數(2) | 執行情形 | [5 empty] | 差異或 落後原因 | 改進措施
| 以前年度 保 留 數 | 本年度 法 定 預算數 | 本 年 度 奉准先行 辦 理 數 | 調整數 | 合計(1) |  | 累計執行數 |  |  |  | 比較增減(-)
[7 empty] | 實支數(3) | 應付未付 數(4) | 合計(5)= (3)+(4) | %(5)/(2) | 金額 (6)=(5)-(2) | %(6)/(2)
一般建築及設備計畫 | 88533700 | 407396000 | 0 | 0 | 495929700 | 218015000 | 118529879 | 0 | 118529879 | 54.37 | -99485121 | -45.63
土地改良物 | 0 | 3538000 | 0 | 0 | 3538000 | 3320000 | 2965995 | 0 | 2965995 | 89.34 | -354005 | -10.66 | 主要係海科館「海科館入口廣場意象暨設施改善景觀優化」工程款實際結算金額較預計減少所致。 | 該館嗣後將加強預算編列及分配，以提升執行進度。
土地改良物 | 0 | 3538000 | 0 | 0 | 3538000 | 3320000 | 2965995 | 0 | 2965995 | 89.34 | -354005 | -10.66
房屋及建築 | 47256000 | 117105000 | 0 | 0 | 164361000 | 48206000 | 3604177 | 0 | 3604177 | 7.48 | -44601823 | -92.52 | 主要係海生館「典藏展示教育大樓工程」3次流標，刻正重新辦理招標中，致執行進度落後。 | 該館已辦理討會議，並預計9月底重新上網招標，以提升執行進度。
房屋及建築 | 47256000 | 117105000 | 0 | 0 | 164361000 | 48206000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48206000 | -100
未完工程-房屋及建築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3604177 | 0 | 3604177 |  | 3604177
機械及設備 | 25805700 | 139650000 | 0 | 5747000 | 171202700 | 95283000 | 80203703 | 0 | 80203703 | 84.17 | -15079297 | -15.83 | 主要係海科館「海灣水下影像監測系統」採購案，因須配合智能館展項更新，故未能依原規劃進度辦理採購招標作業，致執行進度落後。 | 該館已督促業務單位積極辦理，以提升執行進度。
機械及設備 | 25805700 | 139650000 | 0 | 5747000 | 171202700 | 95283000 | 51174795 | 0 | 51174795 | 53.71 | -44108205 | -46.29
訂購機件-機械及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29028908 | 0 | 29028908 |  | 29028908
交通及運輸設備 | 5822000 | 36077000 | 0 | 191000 | 42090000 | 23624000 | 11076773 | 0 | 11076773 | 46.89 | -12547227 | -53.11 | 主要係海科館「工作暨體驗船舶規劃設計監造服務費暨船舶建置」採購案，因規格及需求條件變動，故業務單位未依原規劃進度辦理，致執行進度落後。 | 該館已督促業務單位積極辦理，以提升執行進度。
交通及運輸設備 | 5822000 | 36077000 | 0 | 191000 | 42090000 | 23624000 | 3238773 | 0 | 3238773 | 13.71 | -20385227 | -86.29
訂購機件-交通及運輸設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7838000 | 0 | 7838000 |  | 7838000
什項設備 | 9650000 | 111026000 | 0 | -5938000 | 114738000 | 47582000 | 20679231 | 0 | 20679231 | 43.46 | -26902769 | -56.54 | 主要係科教館「臺北科學藝術園區整體發展計畫」須俟B1建案驗收完成後方能支付尾款，致執行進度落後。 | 該館嗣後將加強預算編列及分配，以提升執行進度。
什項設備 | 9650000 | 111026000 | 0 | -5938000 | 114738000 | 47582000 | 12968939 | 0 | 12968939 | 27.26 | -34613061 | -72.74
訂購機件-什項設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7710292 | 0 | 7710292 |  | 7710292
總 計 | 88533700 | 407396000 | 0 | 0 | 495929700 | 218015000 | 118529879 | 0 | 118529879 | 54.37 | -99485121 | -45.63
不動產、廠房及設備 | 88533700 | 407396000 | 0 | 0 | 495929700 | 218015000 | 118529879 | 0 | 118529879 | 54.37 | -99485121 | -45.63
土地改良物 | 0 | 3538000 | 0 | 0 | 3538000 | 3320000 | 2965995 | 0 | 2965995 | 89.34 | -354005 | -10.66
房屋及建築 | 47256000 | 117105000 | 0 | 0 | 164361000 | 48206000 | 3604177 | 0 | 3604177 | 7.48 | -44601823 | -92.52
機械及設備 | 25805700 | 139650000 | 0 | 5747000 | 171202700 | 95283000 | 80203703 | 0 | 80203703 | 84.17 | -15079297 | -15.83
交通及運輸設備 | 5822000 | 36077000 | 0 | 191000 | 42090000 | 23624000 | 11076773 | 0 | 11076773 | 46.89 | -12547227 | -53.11
什項設備 | 9650000 | 111026000 | 0 | -5938000 | 114738000 | 47582000 | 20679231 | 0 | 20679231 | 43.46 | -26902769 | -56.54
總 計 | 88533700 | 407396000 | 0 | 0 | 495929700 | 218015000 | 118529879 | 0 | 118529879 | 54.37 | -99485121 | -45.63