工程施工查核改善對策及追蹤表填寫說明及實例
一、「工程施工查核改善對策及結果表」部分
1. 品質管理制度缺失項目，請依「工程主辦機關（專案管理廠商）QA1」（缺點編號4.01.××）、「監造單位QA2」（缺點編號4.02.××）及「承攬廠商QA3」（缺點編號4.03.××）分別填寫。施工品質缺失項目，請按缺失編號依序填寫。
2. 「缺失項目（含其他意見）」欄位請填寫查核缺失（含編號），「改善對策」請填寫改善對策及說明，「完成日期」請填寫該項缺失實際完成改善日期。
3. 「查證結果」請將查證之標準、依據（品質管理標準、法令依據、契約規定、圖說或施工規範等）敘明，請勿僅填寫「已改善完成、已完成、經查證後已改善」等不具體用詞，並應以主辦機關立場說明改善成效，查證後由缺失改善權責單位人員及查證人依下列規定簽名或蓋章：
  1. 「工程主辦機關（專案管理廠商）」缺失：由工程主辦機關人員及專案管理單位人員簽名或蓋章。
  2. 「監造單位」缺失：由工程主辦機關人員、專案管理單位及監造單位人員簽名或蓋章。
  3. 「承攬廠商」或「施工品質」缺失：由工程主辦機關人員、專案管理單位、監造單位人員及施工廠商簽名或蓋章。
4. 若為無法改善者，則填寫因應作法及提出日期。
5. 表尾「承包商」、「監造單位」、「專案管理單位」及「主辦機關」欄位，依缺失歸屬，分別由權責單位依下列規定核章：
  1. 「工程主辦機關（專案管理廠商）」缺失：由工程主辦機關首長及專案管理單位工地負責人核章。
  2. 「監造單位」缺失：由工程主辦機關首長、專案管理單位工地負責人及監造單位工地負責人核章。
  3. 「承攬廠商」或「施工品質」缺失：由工程主辦機關首長、專案管理單位工地負責人、監造單位工地負責人及承包商工地主任（或工地負責人）核章。
6. 品管制度及材料設備檢驗缺點，擇要說明改善對策或後續執行情形等，並檢附佐證文件。
7. 各項報表缺失（如監造、施工日報表、查驗紀錄表、自主檢查表、勞安衛紀錄表等），應附改善前、後對照之影印文件，改善後表單請儘量以查核日期之後且已實際填報之表單，俾以佐證。
8. 監造及品質計畫等缺點，附修訂計畫書封面或核定文件之影本，針對缺點所列事項，附前後對照文件，並標明修改部分，請勿檢附整本計畫書。
9. 矯正預防措施未落實、檢試驗結果未統計或督導頻率不足等執行缺點，應附後續相關執行表格或成果統計等資料。
10. 現場施工缺點，詳敘原因分析ヽ改善措施ヽ預防對策及結果等，檢附佐證照片或輔以文件說明。
11. 材料設備不合格，檢附相關改善之證明(材料試驗報告或出廠證明等)、照片資料等佐證文件。
12. 結構安全問題，應由技師檢討，並附結構計算書及簽認。
13. 施工進度落後，檢附落後原因檢討及對策方案（檢附趕工計畫、修正施工預定進度表）。
14. 各項建議事項，針對各項建議ヽ疑義詳細說明或研擬因應對策，必要時應檢附佐證文件及照片。
15. 改善對策及結果或說明欄，勿以遵照辦理或已辦理改善等欠具體內容之文字說明。
16. 經檢討確實無查核紀錄所列缺點或建議事項，仍請敘明原因並檢附佐證資料。
17. 改善對策及結果表內之說明結尾，敘明照片及文件編號，各項附件則應配合前表內之出現順序排列並輔以附件標籤標明編號，俾利查閱。
18. 查核成績列丙等，依規定檢討技師、建築師責任或監造單位、承商人員之撤換及責任歸屬。
19. 查核缺失扣點，檢附於「公共工程標案管理系統」登錄監造單位及承商辦理扣款資料。

二、「改善照片」部分
1. 照片部分請檢附缺失改善前、中、後同一角度、距離、正面拍攝，影像力求清晰明確（不要使用黑白列印），應有拍照日期並輔以白板說明，必要時缺失部位加以標示。
2. 所附照片不應再出現其他缺失，如未依規定配戴安全帽或工地雜亂、 積水等情形。
3. 說明欄位摘述「缺失項目」，並填寫「拍攝時間」（例如，100年○○月○○日）、「拍攝地點位置」（例如，○棟○樓○梯等）、「改善方式及依據說明」（請簡述依據及方式）。
三、範例

有關「工程施工查核改善對策及結果表」之核章，無須逐項缺失及逐頁核章，僅於該表最後一頁之承包商、監造單位及主辦機關等欄位核章即可。

（封面）

工程主辦機關名稱
工程施工查核改善對策及結果報告書

【工程標案名稱】

主辦機關：
專案管理單位：
監造單位：
承造廠商：
中華民國111年○○月○○日

（主文）工程施工查核改善對策及結果表

有關「工程施工查核改善對策及結果表」之核章，無須逐項缺失及逐頁核章，僅於該表最後一頁之承包商、監造單位及主辦機關等欄位核章即可。

※有專案管理者，請自行增加表尾欄位※

※有專案管理者，請自行增加表尾欄位※

※有專案管理者，請自行增加表尾欄位※
（附錄）附件及改善照片