Question 1：
機關委託廠商提供技術服務時，因廠商設計錯誤或監造不實，造成機關損失或違法情事，機關如何因應？廠商有無契約責任或法律責任？

Answer 1：

契約明訂（使用範本）

一、政府採購法第63條（採購契約及委託契約）第2項規定：「委託規劃、設計、監造或管理之契約，應訂明廠商規劃設計錯誤、監造不實或管理不善，致機關遭受損害之責任。」又，行政院公共工程委員會（以下簡稱工程會）依政府採購法第63條第1項所訂定「公共工程技術服務契約範本（106.04.06版：106年4月6日工程企字第10600101120號函修正）」第14條第8款載明技術服務廠商因規劃設計錯誤、監造不實或管理不善，致機關遭受損害之應負責任。機關如將上開範本內容納入個案契約，於發現技術服務廠商有其上述情形時，可依個案契約請求技術服務廠商應負賠償責任，包括損害賠償之範圍、賠償金額等。
八、委託規劃、設計、監造或管理之契約，乙方因規劃設計錯誤、監造不實或管理不善，致甲方遭受損害，乙方應負賠償責任其認定有爭議者，依照爭議處理條款辦理。 / 損害賠償之範圍，依民法第216條第1項規定，以填補債權人所受損害及所失利益為限。□但非因故意或重大過失所致之損害，契約雙方所負賠償責任不包括「所失利益」（得由甲方於招標時勾選）。 / 除懲罰性違約金及逾期違約金外，損害賠償金額上限為：（甲方欲訂上限者，請於招標時載明） / □契約價金總額。 / □契約價金總額之＿＿倍。 / □契約價金總額之＿＿％。 / □固定金額＿＿＿元。 / 前目訂有損害賠償金額上限者，於法令另有規定，或乙方隱瞞工作之瑕疵、故意或重大過失行為、對智慧財產權或對第三人發生侵權行為，對甲方所造成之損害賠償，不受賠償金額上限之限制。
九、甲方依乙方履約結果辦理採購，因乙方計算數量錯誤或項目漏列，致該採購結算增加金額與減少金額絕對值合計，逾採購契約價金總額百分之五者，應就超過百分之五部分占該採購契約價金總額之比率，乘以契約價金規劃設計部分總額計算違約金。但本款累計違約金以契約價金總額之百分之十為上限。本款之「採購契約價金總額」，係指依乙方履約結果辦理工程採購決標時之契約價金總額。

第十四條 權利及責任 / 十、甲方不得於本契約納列提供甲方使用之公務車輛、提供甲方人員使用之影印機、電腦設備、行動電話(含門號)、傳真機及其他應由甲方人員自備之辦公設施及其耗材。

二、機關委託技術服務廠商涉有設計錯誤或監造不實，除依個案契約檢討相關責任外，如發現設計、監造廠商人員有政府採購法第88條（受託辦理採購人員意圖私利之處罰）規定情形者，機關應依刑事訴訟法第241條（義務告發）規定：「公務員因執行職務知有犯罪嫌疑者，應為告發。」。

第 88 條 / 受機關委託提供採購規劃、設計、審查、監造、專案管理或代辦採購廠商 / 之人員，意圖為私人不法之利益，對技術、工法、材料、設備或規格，為 / 違反法令之限制或審查，因而獲得利益者，處一年以上七年以下有期徒刑 / ，得併科新臺幣三百萬元以下罰金。其意圖為私人不法之利益，對廠商或 / 分包廠商之資格為違反法令之限制或審查，因而獲得利益者，亦同。 / 前項之未遂犯罰之。

三、參照工程會95年2月27日工程企字第09500069151號函示，機關委託辦理技術服務，其有規劃、設計錯誤或監造不當情事，如屬承辦技師或建築師之責任，應依各該專技人員法規，提報各該專門技術人員主管機關予以懲戒；如涉及工程技術顧問公司之責任，則依工程技術顧問公司管理條例規定處理。

工程技術服務廠商缺失如屬承辦技師或建築師之責任，應提報各該專門技術人員主管機關懲戒(詳附件)

四、受機關委託辦理設計或監造技術服務之廠商人員，於辦理該等事項時，準用工程會88年4月26日（88）工程企字第8805500號令訂定「採購人員倫理準則」規定。復依工程會105年9月19日工程管字第10500293325號函修正「工程施工查核小組作業辦法」第3條第2項規定，查核小組發現「工程規劃設計、生態環保、材料設備、圖說規範、變更設計等有缺失」、「監造單位之建築師、技師有違背相關法令及契約規定」情形時，應加以記錄；另「工程施工查核小組作業辦法」第10條第3項亦規定，查核成績列為丙等者，機關除應依契約規定處理外，並應對負責該工程之建築師、技師，報請各該主管機關依相關法規予以懲處或移送司法機關。
五、各機關辦理委託技術服務時，得依工程會91年12月11日工程術字第09100539690號函訂定「公共工程履約權責劃分及管理應注意事項」所附「機關與各廠商間辦理公共工程之履約權責劃分表」，將各階段所需參採資料、工作重點、工作成果及權責劃分，視個案工程規模、實際需要及既有資料等選擇或增（修）列之，並於契約中明訂廠商契約責任及違約罰則。
Question 2：
機關委託廠商提供工程規劃設計之服務，應如何避免發生綁標情事？如發生綁標情事時，機關如何釐清責任歸屬？

Answer 2：
一、政府採購法第26條（招標文件之訂定）規定：「（第1項）機關辦理公告金額以上之採購，應依功能或效益訂定招標文件。其有國際標準或國家標準者，應從其規定。（第2項）機關所擬定、採用或適用之技術規格，其所標示之擬採購產品或服務之特性，諸如品質、性能、安全、尺寸、符號、術語、包裝、標誌及標示或生產程序、方法及評估之程序，在目的及效果上均不得限制競爭。（第3項）招標文件不得要求或提及特定之商標或商名、專利、設計或型式、特定來源地、生產者或供應者。但無法以精確之方式說明招標要求，而已在招標文件內註明諸如『或同等品』字樣者，不在此限。」。
二、工程會90年11月9日（90）工程企字第90043793號令發布「政府採購法第26條執行注意事項」第7點規定：「機關或受機關委託研擬招標文件內容之廠商，基於採購特性及實際需要訂定特殊技術規格，或於招標文件要求或提及特定之商標或商名、專利、設計或型式、特定來源地、生產者或供應者時，應依前點第1項方式審查之。機關並應規定受委託之廠商於提出招標文件前先向機關書面說明其必要性。」工程會於「公共工程技術服務契約範本（106.04.06版：工程會106年4月6日工程企字第10600101120號函修正）第8條第17款第3目規定：「乙方所擬定之招標文件，其內容不得有不當限制競爭之情形。其有要求或提及特定之商標或商名、專利、設計或型式、特定來源地、生產者或供應者之情形時，應於提送履約成果文件上敘明理由。」爰機關可依前述契約內容，請技術服務廠商就敘明之理由，釐清是否發生規格限制競爭（綁標）；機關除自行審查外，亦得以開會審查或委託審查方式為之（政府採購法第26條執行注意事項第6點參照）；或就廠商所提出之同等品比較表等資料，擇自行審查、開會審查或委託審查方式辦理（政府採購法第26條執行注意事項第12點第1項參照）。
契約明訂（使用範本） / 請廠商說明 / 進行審查(自行審查、開會審查或委託審查) / 善用「機關採購審查小組」

三、另外，機關辦理採購無法釐清廠商是否發生規格限制競爭（綁標）時，建議參照工程會105年9月23日工程企字第10500305770號函訂定「機關採購審查小組設置及作業要點」，成立採購審查小組協助釐清相關責任。採購審查小組開會時，得視議題需要，邀請相關機關人員或專家、學者列席，協助審查；並得通知機關主（會）計及政風單位列席，依權責協助提供意見。
四、廠商規劃設計成果不符上開規定時，機關應要求廠商依規定更正，廠商未依規定期限改正者，應依契約約定辦理，並視其情節，將相關資料，移請機關政風單位查察釐清事情真相，如發現廠商有政府採購法第88條（受託辦理採購人員意圖私利之處罰）規定：「（第1項）受機關委託提供採購規劃、設計、審查、監造、專案管理或代辦採購廠商之人員，意圖為私人不法之利益，對技術、工法、材料、設備或規格，為違反法令之限制或審查，因而獲得利益者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科新臺幣300萬元以下罰金。其意圖為私人不法之利益，對廠商或分包廠商之資格為違反法令之限制或審查，因而獲得利益者，亦同。（第2項）前項之未遂犯罰之。」情形，機關應依刑事訴訟法第241條（義務告發）逕行告發。廠商有政府採購法第101條（應通知廠商並刊登公報之廠商情形）各款所列情形者，應依同法第101條至第103條規定辦理。
Question 3：
機關委託廠商設計監造案件，承辦公務員對於廠商提審資料，若有疏漏或未能善盡注意義務，機關有無法律責任？

Answer 3：
一、工程會91年12月11日工程術字第09100539690號函訂定「公共工程履約權責劃分及管理應注意事項」所附「機關與各廠商間辦理公共工程之履約權責劃分表」，已載明工程各階段所需參採資料、工作重點、工作成果及權責劃分，機關應視個案工程規模、實際需要、既有資料等，訂明於契約中，並將工程會99年12月29日工程企字第09900520530號令修正「採購契約要項」第61點（機關審查、認可或核准之效果）：「廠商依契約規定應履行之責任，不因機關對於廠商履約事項之審查、認可或核准行為而減少或免除」，納入契約辦理，予以規範機關、廠商之權利義務。
審查責任依「履約權責劃分表」處理(納約)。 / 廠商不因此免除應履行之責任。

二、貪污治罪條例第4條第1項第3款（重大貪污行為之處罰）規定：「建築或經辦公用工程或購辦公用器材、物品，浮報價額、數量或收取回扣，或有其他舞弊情事者。」係屬公務員特殊、重大貪污行為；依此，機關承辦公務員倘明知廠商設計錯誤或監造不實，並與廠商間具有犯意聯絡者，則可能涉及相關刑事責任而受刑事追訴。
三、機關基於專業分工之考量，委託廠商設計、監造或專案管理，非不得以設計、監造或專案管理契約授權專業人員代為履行職務，以免除所屬人員審查責任，避免因專業不足或公務責任過重而衍生監督罅隙。是若機關以設計、監造或專案管理等契約授權具專業能力之設計、監造與專案管理廠商擔任相關之監督工作，自應由廠商負責善盡監督義務（最高法院102年度台上字第583號刑事判決參照）。依前開判決要旨，機關委託廠商設計、監造或專案管理之案件，自應由設計、監造與專案管理廠商負有監督之義務。
四、另外，機關委託廠商設計監造案件，承辦公務員對於廠商提審資料，仍應本於權責劃分原則，善盡注意義務；如有未善盡注意義務時，除可能受行政懲處（例如：公務人員考績法）外，倘因機關辦理採購而有民事侵權或國家賠償事件，則可能負有損害賠償責任（民法第186條、國家賠償法第3條第2項參照）。

刑事責任、行政責任、民事責任(損害賠償責任)

Question 11：
機關執行公共工程過程，遇有質疑或請託關說（例如：民代關切、民眾陳情、長官指示等情），應如何權衡公共工程施作的公益性及必要性，才不至於不慎觸犯圖利罪？

Answer 11：
一、政府採購法第6條（辦理採購應遵循之原則）規定：「（第1項）機關辦理採購，應以維護公共利益及公平合理為原則，對廠商不得為無正當理由之差別待遇。（第2項）辦理採購人員於不違反本法規定之範圍內，得基於公共利益、採購效益或專業判斷之考量，為適當之採購決定。」、工程會88年4月26日（88）工程企字第8805500號令訂定「採購人員倫理準則」第4條「採購人員應依據法令，本於良知，公正執行職務，不為及不受任何請託或關說。」及第5條「採購人員辦理採購應努力發現真實，對機關及廠商之權利均應注意維護。對機關及廠商有利及不利之情形均應仔細查察，務求認事用法允妥，以昭公信。」分別定有規定，採購人員應依專業判斷而為適當之採購決定。
二、貪污治罪條例第6條規定，圖利罪其客觀構成要件：違背法令或濫用行政裁量權之行為、獲得不法利益（為結果犯，不罰未遂）、行為與結果間具直接或間接之因果關係；主觀構成要件：明知違背法令、圖自己或其他私人不法利益。機關人員如因無法衡酌公共工程施作之公益性與必要性，而造成公益損失，惟未有違背法令或主觀上為自己或第三人圖得不法利益者，尚不致構成圖利罪。然裁量權之行使，亦不能違背法令授權目的或逾越授權範圍，或違背比例原則、平等原則等一般法律原則，否則即屬違法，例如：逾越裁量、裁量怠惰或裁量濫用，均構成裁量權行使之瑕疵，倘主觀上明知並有意使其發生，則符合明知違背法律等之要件，亦有違法圖利之虞。因此，公務員辦理公共工程施作時，仍需審視裁量權之行使有無符合必要性、一致性、合理性、公平性等原則。
圖利罪的構成要件及阻斷 / 裁量權之行使與違背法令之認定

三、政府採購法第16條（採購請託或關說之處理）第1項及第3項規定：「（第1項）請託或關說，宜以書面為之或作成紀錄。（第3項）請託或關說，不得作為評選之參考。」以及政府採購法施行細則第16條（請託、關說之認定）規定：「本法第16條所稱請託或關說，指不循法定程序，對採購案提出下列要求：一、於招標前，對預定辦理之採購事項，提出請求。二、於招標後，對招標文件內容或審標、決標結果，要求變更。三、於履約及驗收期間，對契約內容或查驗、驗收結果，要求變更。」又，政府採購法施行細則第17條（因請託關說作成紀錄之方式）亦規定：「本法第16條第1項所稱作成紀錄者，得以文字或錄音等方式為之，附於採購文件一併保存。其以書面請託或關說者，亦同。」故公務員執行公共工程，遇有不循法定程序請託或關說，宜要求以書面為之或作成紀錄，並不得作為評選參考。
政府採購法對請託關說的處理

四、如遇有外界人士質疑或請託關說情形，機關得依工程會105年9月23日工程企字第10500305770號函訂定「機關採購審查小組設置及作業要點」規定，成立採購審查小組，開會審查相關事項，並視議題需要，邀請相關機關人員或專家、學者列席，協助審查；亦得通知機關主（會）計及政風單位列席，依權責協助提供意見，或善用工程會90年11月9日（90）工程企字第90043793號令訂定「政府採購法第26條執行注意事項」第12點第1項之開會審查機制，包含自行審查、開會審查、委託審查等方式。
善用「機關採購審查小組」

五、另外，當工程人員面對兩難問題的抉擇時，亦得參考工程會96年3月編印「工程倫理手冊」所列八個步驟程序及四個思考條件，逐一分析檢視，作為權衡處置之參考：
（一）八個步驟程序：1.收集事實資料、2.定義倫理課題、3.辨識利害關係人、4.辨識因果關係、5.辨識自身的義務責任、6.思考具創意的行動、7.辨識所有方案，並評估比較可能後果、8.檢視自己的承擔能力，選擇最適當的方案。
（二）四個思考條件
1、適法性：檢視事件本身是否已觸犯法令規定。
2、符合群體共識：檢視相關專業規範、守則、組織章程及工作規則等，檢核事件是否違反群體規則及共識。
3、專業價值：依據自己本身之專業及價值觀判斷其合理性，並以誠實、正直之態度檢視事件之正當性。
4、陽光測試：假設事件公諸於世，你的決定可以心安理得的接受社會公論嗎？
倫理判斷的通則

Question 23：
機關辦理契約變更時，如何避免有圖利廠商之虞？

Answer 23：
一、政府採購法第6條（辦理採購應遵循之原則）第2項規定：「辦理採購人員於不違反本法規定之範圍內，得基於公共利益、採購效益或專業判斷之考量，為適當之採購決定。」。

變更理由說明清楚。 / 程序完備，足供檢視。 / 訂定作業規範，以為保障。

二、契約如依「採購契約要項」（工程會99年12月29日工程企字第 09900520530號令修正發布）第20點至第24點等內容（即機關通知廠商變更契約、廠商要求變更契約、契約所定事項無效之處理、契約之轉讓、契約變更等），載明契約變更之要件、內容及方式（亦得參考臺北市政府之「臺北市政府所屬各機關工程施工及驗收基準」及「臺北市政府各機關採購契約變更單價編列及議價注意事項」)，則依契約約定及工程會訂定「採購契約變更或加減價核准監辦備查規定一覽表」（91年3月29日91工程企字第91012359號函修正）等規定辦理。

「臺北市政府所屬各機關工程施工及驗收基準」 / 第10點至第16點：契約變更程序規定 / 十、契約變更除依「臺北市政府採購契約變更作業規定一覽表」、「臺北市政府各機關採購契約變更單價編列及議價注意事項」辦理外，並應依契約約定及本基準相關規定辦理。 / 工程施工中，因法規修訂、安全顧慮、地形變更、地質及地下物情況變異、因應科技進步、配合整體運作或配合政策推動，必須辦理變更者，應依下列程序辦理： / （一）工程司應先會同原設計單位、廠商及相關單位研擬因應方案。但因應方案亦得由設計單位研擬提出。 / （二）契約變更之原因或其因應方案，如屬須先辦理會勘認定者，（，例如地下障礙物、現況須儘速回填者或屬變動性之因素等），應於研擬方案前辦理會勘，會勘應由機關邀集工程司、原設計單位、其他相關單位及廠商辦理現場會勘認定，並製作會勘紀錄，必要時應拍照存證。 / （三）工程司或設計單位依核定之因應方案製作契約變更相關圖說資料，應報經機關核定，如預算足以勻支者得於核定後施工，否則應先籌妥財源後，始得施工。 / （四）契約變更如係因調查、規劃、設計或施工錯誤疏失所造成者，且增加或減少分別累計之金額較大者，超過訂約總價一成或查核金額之較小值者，機關應檢討相關責任；如屬委託規劃、設計、監造者，應依「臺北市政府委託技術服務履約績效管理要點」規定辦理。 / （五）如屬天災、重大災害或有公共安全之虞有緊急處置之必要者，準依「臺北市政府災害及緊急事件搶修作業要點」辦理。應於災害發生或發現後七十二小時內會同相關單位現場勘查，拍照存證擬定搶修方案並概估經費，如預算足以勻支者，得由機關首長或其授權人員，於會勘時或會勘後即予核定施工；預算經費不足者，仍應依程序報奉核准後實施。 / （六）機關應督促工程司適時辦理修正契約總價，並於工程進度分別達百分之二十五、百分之五十、百分之七十五時，各辦理一次以上之檢討修正。如工程司延誤時機，致廠商或機關權益受損者，應負其應有之責任。 / （七）辦理契約變更時，工程司應檢附契約變更文件報請機關核定，契約變更文件應包括「修正契約總價表」及該表規定之附件。 / 前項第七款「修正契約總價表」附件包含如下： / （一）契約變更（施工）圖。 / （二）詳細價目表。 / （三）單價分析表。 / （四）數量計算表。 / （五）會勘紀錄。 / （六）其他。

「臺北市政府各機關採購契約變更單價編列及議價注意事項」 / （契約單價給付原則）EX：按契約價金總額結算者數量增減達5%、30%以上之處理（新增單價編列原則）（新增單價編列之例外情形）（漏項之處理）（議價或調解不成立之處置）含如何開立「結算驗收證明書」予廠商結案。

三、機關辦理工程採購，其須辦理契約變更而有新增非屬原契約數量清單內所列之工程項目者（不包含漏列項目），該新增工程項目單價編列方式，依前揭「採購契約變更規定一覽表」附記（六）所示，應以原預算相關單價分析資料為基礎，並考慮市場價格波動情形，其底價訂定，並應符合政府採購法第46條（底價之訂定及訂定時機）規定；復契約變更涉及新增項目議價之情形，得參考「臺北市政府各機關採購契約變更單價編列及議價注意事項（100年4月12日 100府工採字第10030153100號函修正發布）」辦理，俾協助機關合理編列新增項目單價，並提升議價效率。

減少爭議─會勘、保留紀錄、採購審查小組或法制人員協助審視

四、機關辦理契約變更案件，工程司應先會同原設計單位、廠商及相關單位研擬因應方案，如屬須先辦理會勘認定者，應於研擬方案前辦理會勘並製作會勘紀錄，必要時應拍照存證，並得召開內部契約變更檢討會議；或依工程會105年9月23日工程企字第10500305770號函訂定「機關採購審查小組設置及作業要點」，透過採購審查小組協助處理契約變更事宜，並保留相關會議紀錄備查。另外，工程會103年11月18日工程企字第10300402420號函示，機關於辦理採購之重要事項時，例如：訂定招標文件、辦理契約變更、處理採購爭議等，如能由法制人員會辦以提供協助，可增進採購品質，預防違反法規情形，減少可能發生之爭議。

圖利罪的構成要件及阻斷 / 「檢察機關辦理貪污案件應行注意事項」參照

五、有關「圖利罪」之成立與否，可以分為兩個階段思考，第一階段是「身分認定」，係確認行為人是否為貪污治罪條例的規範對象，也就是行為人有無具備公務員的身分；第二階段，則是「圖利要件認定」，係確認行為人是否具備符合圖利罪的成立要件，包括：「明知故意」、「違背法令」及「獲得好處（即不法利益）」等。兩階段的所有認定要件，都必須符合者，才會成立圖利罪。機關人員如因疏失違反法令或誤解法令，未有主觀上為自己或第三人圖得不法利益者，尚不致構成圖利罪。公務員只要對上述各項圖利要件，有正確的法令認識，就能輕鬆分辨「圖利與便民」的行為，不必害怕誤蹈法網。
六、為避免衍生圖利之疑義，建議機關於辦理契約變更時，將變更契約之事實及依據，載明於簽辦文書之簽陳內，同時自我檢視有無涉及下列不法要件：（法務部101年11月23日法檢字第10104166060號函修正發布「檢察機關辦理貪污案件應行注意事項」參照）
（一）有無公務員圖利自己或廠商之動機。
（二）有無故意違背法令之內容。
（三）有無遵循契約相關規定、或機關所訂定之作業程序、規定、要點、準則、流程、須知等。
（四）有無故意違背法令行使行政裁量權之事實。
（五）依契約或行政規定機關有無裁量權（例如：裁量逾越、濫用、怠惰情形等）。
（六）是否故意讓廠商獲得不法利益（即原本不應得到之利益）。
（七）廠商是否因此能獲得不法利益（即原本不應得到之利益）。

Question 16：
機關發現採購評選委員會委員之立場偏頗，或評選結果異常等情事，例如：公務員擔任評選委員，受長官指示給予特定廠商較高之評分，如何處理？且公務員法律責任為何？

Answer 16：

採購評選委員適用刑法及貪污治罪條例

一、採購評選委員會評選委員依政府採購法規定辦理評選事務，係屬刑法第 10 條（公務員之意義）第 2 項第 1 款所稱依法令從事於公共事務，而具有法定職務權限之人員，當恪遵法令及「採購評選委員會委員須知」之各項規定，公正辦理評選，評選過程如涉及不法情事，適用刑法及貪污治罪條例等規定。
二、「採購評選委員會審議規則（工程會97年4月28日工程企字第09700170270號令修正）」第6條第1項規定，委員應公正辦理評選；「採購人員倫理準則」第4條及「採購評選委員會委員須知」第4點亦明定委員應依據法令，本於專業及良知，公正執行職務，不為及不受任何請託或關說。各機關於評選會議前，建議向各評選委員加強宣導工程會107年1月26日工程企字第10700028550 號函修正「採購評選委員會委員須知」內容，以維評選過程之公平公正性。
三、採購評選委員會不同評選委員之評選結果，如有明顯差異時（工程會104年10月19日工程企字第10400338140號函修正「最有利標錯誤行為態樣」之類別八、序號九參照），應依「採購評選委員會審議規則（ 工程會97年4月28日工程企字第09700170270號令修正）」第6條第2項及第3項規定處理。
第 6 條 / 委員應公正辦理評選。評選及出席會議，應親自為之，不得代理，且應參與評分（比）。 / 不同委員之評選結果有明顯差異時，召集人應提交本委員會議決或依本委員會決議辦理複評。複評結果仍有明顯差異時，由本委員會決議之。 / 本委員會依前項規定，得作成下列議決或決議： / 一、維持原評選結果。 / 二、除去個別委員評選結果，重計評選結果。 / 三、廢棄原評選結果，重行提出評選結果。 / 四、無法評定最有利標。 / 第 3-1 條 / 本委員會辦理廠商評選，應就各評選項目、受評廠商資料及工作小組初審意見，逐項討論後為之。 / 本委員會或個別委員評選結果與工作小組初審意見有異時，應由本委員會或該個別委員敘明理由，並列入會議紀錄。 / (須知第10點第2項增訂)

四、機關發現評選委員之態度偏頗，如係有「採購評選委員會審議規則」第14條規定情形之一者（例如：機關認委員有不能公正執行職務之虞），應將該評選委員予以解聘。該評選委員如屬工程會「評選委員專家學者建議名單資料庫」中之專家學者，依「專家學者建議名單資料庫建置及除名作業要點 （ 工程會107年2月14日工程企字第10700049030號函修正）」第7點規定，應予除名，機關應通知政府採購法之主管機關（工程會）依前開規定辦理。
第 14 條 / 本委員會委員有下列情形之一者，應即辭職或予以解聘： / 一、就案件涉及本人、配偶、三親等以內血親或姻親，或同財共居親屬之利益。 / 二、本人或其配偶與受評選之廠商或其負責人間現有或三年內曾有僱傭、委任或代理關係。 / 三、委員認為本人或機關認其有不能公正執行職務之虞。 / 四、有其他情形足使受評選之廠商認其有不能公正執行職務之虞，經受評選之廠商以書面敘明理由，向機關提出，經本委員會作成決定。

五、公務員擔任採購評選委員會委員，受長官指示而給予特定廠商較高評分之行為，係屬工程會104年10月19日工程企字第10400338140號函訂定「最有利標錯誤行為態樣」之類別八（評選）、序號（十五）：「機關人員對評選委員明示或暗示特定屬意之廠商」及「採購人員倫理準則」第7條規定採購人員不得有之禁止行為；除違反上開規定外，若涉有對價關係，則可能構成貪污治罪條例第4條第1項第5款違背職務收受賄賂罪；若無對價關係而係受長官指示辦理，亦有可能構成貪污治罪條例第6條第1項第4款主管事務圖利罪之虞。
六、刑法第21條（阻卻違法事由：依法令與依命令之行為）第2項及公務人員保障法第17條（報告義務）第1項規定，公務員於評選過程，對於長官下達之命令，若明知屬違法者，公務員無服從義務，亦即公務員若遵照長官之違法命令並無法免責，仍須承擔相關刑事責任。另外，刑事訴訟法第241條（義務告發）規定，公務員因執行職務知有犯罪嫌疑者，應為告發。
七、公務員（包含內派委員及長官）如有前述違法情形，其所涉行政責任，依「採購人員倫理準則」第12條、公務員服務法、 公務員懲戒法及公務人員考績法或其他相關規定處理。
Question 22：
工程隱蔽部分，如有未按圖施作，施工廠商、監造單位及機關驗收人員之法律責任為何？

Answer 22：
一、履約階段：

停檢的重要性

（一）廠商本有按圖施工之義務，工程會訂定「工程採購契約範本（106.04.06版： 106年4月6日工程企字第10600101710號函修正）」第11條第6款第3目載明：「契約施工期間，廠商應按規定之階段報請監造單位/工程司查驗，監造單位/工程司發現廠商未按規定階段報請查驗，而擅自繼續次一階段工作時，機關得要求廠商將未經查驗及擅自施工部分拆除重做，其一切損失概由廠商自行負擔。但監造單位／工程司應指派專責查驗人員隨時辦理廠商申請之查驗工作，不得無故遲延。」；第4目載明：「本工程如有任何事後無法檢驗之隱蔽部分，廠商應在事前報請監造單位/工程司查驗，監造單位/工程司不得無故遲延。為維持工作正常進行，監造單位/工程司得會同有關機關先行查驗或檢驗該隱蔽部分，並記錄存證。」。
（二）參照上開「工程採購契約範本」附錄4、品質管理作業第2.4點載明：「有關監造單位監造檢驗停留點（含安全衛生事項），須經監造單位/工程司派員會同辦理施工抽查及材料抽驗合格後，方得繼續下一階段施工，並作為估驗計價之付款依據。如擅自進行下階段施工，應依契約敲除重作並追究施工廠商責任。」各機關應將工程重要隱蔽部分，納入檢驗停留點，以確保施工品質無虞。

北市府的實務作法(需納入契約)

（三）考量工程推動實務之需求，得參採「臺北市政府工程採購契約範本（臺北市政府106年9月6日府工採字第10630000700號函修正）」第11條第4款第3目規定，廠商擅自進行下階段施工，如經監造單位/工程司查證符合契約或經廠商委託機關同意之公正專業之鑑定機構進行鑑定結果，無安全疑慮及不妨礙使用需求，亦無減少通常效用或契約預定效用，並經機關檢討打除重作確有困難或無須打除者，得按該項目標的之契約價金處以___%（由機關視需要於招標時載明；未載明者，為10%）之懲罰性違約金後，同意後續階段施工，以利後續階段工進。

廠商責任

（四）施工廠商如有故意不按圖施作，除須負擔契約之違約責任外，亦可能構成政府採購法第101條（應通知廠商並刊登公報之廠商情形）第1項第3款（擅自減省工料情節重大者）或第8款（查驗或驗收不合格，情節重大者），或涉有刑法第193條違背建築術成規罪、第215條業務上文書登載不實罪、216條行使偽造變造或登載不實之文書罪、第339條普通詐欺罪，而應負各該規定之責任。施工廠商如為營造業，亦有適用營造業法相關處罰規定。

監造責任

（五）監造單位如有明知施工廠商故意不按圖施作卻予以包庇，民事部分，可能涉有政府採購法第63條（採購契約及委託契約）第2項損害賠償之契約責任；刑事部分，除涉有刑法第215條行使業務上不實登載文書罪、216條行使偽造變造或登載不實之文書罪外，亦可能涉有政府採購法第88條受託辦理監造人員意圖私利之處罰及刑法第193條違背建築術成規罪。另外，監造單位如有涉及技師、建築師之責任，亦有適用技師法、建築師法之懲戒規定。（請參考問題1之詳細說明）

機關責任

（六）機關如有明知施工廠商故意不按圖施作卻予以包庇，其行政疏失應予追究，並可能涉有刑法第213條公文書不實登載罪、216條行使偽造變造或登載不實之文書罪；公務員如有收受廠商交付之對價情事，即涉有貪污治罪條例第4條第1項第5款違背職務收受賄賂罪，縱使公務員未收受廠商交付之對價，亦可能涉有貪污治罪條例第6條第1項第4款對於主管或監督事務圖利罪。
二、驗收階段：

必要時得拆驗或化驗

（一）政府採購法第72條（驗收結果不符之處理）規定：「（第1項）機關辦理驗收時應製作紀錄，由參加人員會同簽認。驗收結果與契約、圖說、貨樣規定不符者，應通知廠商限期改善、拆除、重作、退貨或換貨。其驗收結果不符部分非屬重要，而其他部分能先行使用，並經機關檢討認為確有先行使用之必要者，得經機關首長或其授權人員核准，就其他部分辦理驗收並支付部分價金。（第2項）驗收結果與規定不符，而不妨礙安全及使用需求，亦無減少通常效用或契約預定效用，經機關檢討不必拆換或拆換確有困難者，得於必要時減價收受。其在查核金額以上之採購，應先報經上級機關核准；未達查核金額之採購，應經機關首長或其授權人員核准。（第3項）驗收人對工程、財物隱蔽部分，於必要時得拆驗或化驗。」另外，同法施行細則第91條（驗收人員之分工）規定，驗收人員（包含主驗人員、會驗人員及協驗人員等）之分工事項。

驗收如何確認？

（二）機關驗收時，應針對抽查部分核對施工圖說是否相符，對於隱蔽部分，則可透過檢（試、查）驗紀錄及監造單位之分期檢查表、施工照片或是錄影紀錄，加以確認；倘有發現疑慮時，應依職權加以拆驗或化驗。
（三）機關驗收階段，如有發現廠商故意不按圖施作之違失或不法情事，有關廠商、監造及機關各該責任，請參照本題說明一、（三）、（四）及（五）。
Question 38：
機關辦理驗收時，如發現驗收標的與契約、圖說及貨樣不符而需減價收受時，有無參考準則？

Answer 38：

減價收受的條件

一、政府採購法第72條（驗收結果不符之處理）第1項規定：「機關辦理驗收時應製作紀錄，由參加人員會同簽認。驗收結果與契約、圖說、貨樣規定不符者，應通知廠商限期改善、拆除、重作、退貨或換貨。」同條第2項規定：「驗收結果與規定不符，而不妨礙安全及使用需求，亦無減少通常效用或契約預定效用，經機關檢討不必拆換或拆換確有困難者，得於必要時減價收受。其在查核金額以上之採購，應先報經上級機關核准；未達查核金額之採購，應經機關首長或其授權人員核准。」機關符合上開要件規定，始得辦理減價驗收。

減價計算方式

二、有關減價計算方式，政府採購法施行細則第98條（部分驗收之價金支付、減價收受）第2項規定：「機關依本法第72條第2項辦理減價收受，其減價計算方式，依契約規定。契約未規定者，得就不符項目，依契約價金、市價、額外費用、所受損害或懲罰性違約金等，計算減價金額。」另外，「工程採購契約範本（106.04.06版：106年4月6日工程企字第10600101710號函修正）」第4條（契約價金之調整）第（一）款載明，採減價收受者，按不符項目標的之契約價金比例減價，並處以減價金額（由機關視需要於招標時載明）之違約金。如屬尺寸不符規定者，減價金額得就尺寸差異部分按契約價金比例計算；但其屬工料不符者，減價金額得按工料差額計算。減價及違約金之總額，以該項目之契約價金為限。
三、工程會106年3月31日工程企字第10600098090號函修正「標準化作業流程及控制重點－採購業務」之「驗收」（編號JP11）作業項目範例，得提供各機關訂定作業程序參考。
Question 68：
因廠商惡性倒閉，導致公共工程案件施作期間，即發生無力施作、施作不良、履約爭議等情，造成工程主辦單位之困擾，請問機關如何因應？

Answer 68：
一、機關應依契約約定、政府採購法第32條（保證金之抵充及擔保責任）、第70條（工程採購應執行品質管理）、第72條（驗收結果不符之處理）及第101條第1項（應通知廠商並刊登公報之廠商情形）之規定妥處。
二、如屬履約爭議未能達成協議者，得依契約約定之爭議處理方式處理。
三、發生所述情事後，機關亦可依工程會105年9月23日工程企字第10500305770號函訂定「機關採購審查小組設置及作業要點」規定，成立採購審查小組協助審查相關事項，包含：採購需求及經費、招標方式、決標原則、採購策略、招標文件、爭議處理、底價審查、標價偏低情形檢討、其他與採購有關之必要事項等。

第 32 條 / 機關應於招標文件中規定，得不發還得標廠商所繳納之保證金及其孳息，或擔保者應履行其擔保責任之事由，並敘明該項事由所涉及之違約責任、保證金之抵充範圍及擔保者之擔保責任。 / 第 70 條 / 機關辦理工程採購，應明訂廠商執行品質管理、環境保護、施工安全衛生 / 之責任，並對重點項目訂定檢查程序及檢驗標準。 / 機關於廠商履約過程，得辦理分段查驗，其結果並得供驗收之用。 / 中央及直轄市、縣（市）政府應成立工程施工查核小組，定期查核所屬（轄）機關工程品質及進度等事宜。 / ……. / 第 101 條 / 機關辦理採購，發現廠商有下列情形之一，應將其事實及理由通知廠商， / 並附記如未提出異議者，將刊登政府採購公報： / 三、擅自減省工料情節重大者。 / 七、得標後無正當理由而不訂約者。 / 八、查驗或驗收不合格，情節重大者。 / 九、驗收後不履行保固責任者。 / 十、因可歸責於廠商之事由，致延誤履約期限，情節重大者。 / 十二、因可歸責於廠商之事由，致解除或終止契約者。 / 十三、破產程序中之廠商。 / 廠商之履約連帶保證廠商經機關通知履行連帶保證責任者，適用前項之規 / 定。

Question 69：
機關常因預算不足，未能發包順利，而先以減項後之工程項目發包部分範圍，俟後續有經費時再將機關原始需求，以契約變更方式辦理，此種作法與政府採購法第22條第1項第6款似乎有所扞格，機關如何處理為宜？

Answer 69：
一、工程會99年6月23日工程企字第09900250030號函修正「政府採購法第22條第1項各款執行錯誤態樣」，其中第6款、序號（一）已明定：「非屬『因未能預見之情形』，例如因故減項辦理招標，履約期間因尚有預算而逕依本款向得標廠商辦理契約變更，採購原減項內容。」並列為錯誤態樣之一。
二、機關因預算不足，將原有採購之工程項目，以減項方式辦理發包，俟後續有經費時，得另案辦理採購，或依政府採購法第22條（限制性招標）第1項第7款規定，將該減項工程納為採購之後續擴充，惟應注意有無前述態樣之第7款（原有採購招標階段）、序號（四）：「招標公告及招標文件標示之後續擴充期間、金額或數量，明顯過長、過大，顯不合理。例如原有採購清潔服務1年，後續擴充4年。」之情形者。
第 22 條 / 機關辦理公告金額以上之採購，符合下列情形之一者，得採限制性招標： / 一、以公開招標、選擇性招標或依第九款至第十一款公告程序辦理結果， / 無廠商投標或無合格標，且以原定招標內容及條件未經重大改變者。 / 二、屬專屬權利、獨家製造或供應、藝術品、秘密諮詢，無其他合適之替 / 代標的者。 / 三、遇有不可預見之緊急事故，致無法以公開或選擇性招標程序適時辦理 / ，且確有必要者。 / 四、原有採購之後續維修、零配件供應、更換或擴充，因相容或互通性之 / 需要，必須向原供應廠商採購者。 / 五、屬原型或首次製造、供應之標的，以研究發展、實驗或開發性質辦理 / 者。 / 六、在原招標目的範圍內，因未能預見之情形，必須追加契約以外之工程 / ，如另行招標，確有產生重大不便及技術或經濟上困難之虞，非洽原 / 訂約廠商辦理，不能達契約之目的，且未逾原主契約金額百分之五十 / 者。 / 七、原有採購之後續擴充，且已於原招標公告及招標文件敘明擴充之期間 / 、金額或數量者。 / 八、在集中交易或公開競價市場採購財物。 / 九、委託專業服務、技術服務或資訊服務，經公開客觀評選為優勝者。 / 十、辦理設計競賽，經公開客觀評選為優勝者。 / 十一、因業務需要，指定地區採購房地產，經依所需條件公開徵求勘選認 / 定適合需要者。 / 十二、購買身心障礙者、原住民或受刑人個人、身心障礙福利機構、政府 / 立案之原住民團體、監獄工場、慈善機構所提供之非營利產品或勞 / 務。 / 十三、委託在專業領域具領先地位之自然人或經公告審查優勝之學術或非 / 營利機構進行科技、技術引進、行政或學術研究發展。 / 十四、邀請或委託具專業素養、特質或經公告審查優勝之文化、藝術專業 / 人士、機構或團體表演或參與文藝活動。 / 十五、公營事業為商業性轉售或用於製造產品、提供服務以供轉售目的所 / 為之採購，基於轉售對象、製程或供應源之特性或實際需要，不適 / 宜以公開招標或選擇性招標方式辦理者。 / 十六、其他經主管機關認定者。 / 前項第九款及第十款之廠商評選辦法與服務費用計算方式與第十一款、第 / 十三款及第十四款之作業辦法，由主管機關定之。 / 第一項第十三款及第十四款，不適用工程採購。