  - 民法第230條
  - 「因不可歸責於債務人之事由，至未為給付者，債務人不負遲延責任。」
  - 民法第231條第1項
  - 「債務人遲延者，債權人得請求其賠償因遲延而生之損害。」
展延工期
逾期違約金

---
工程開工（Commencement of Contract Time）
  - 開工日約定的方式
    - 契約中明定特定開工時間
    - 決標（或簽約）日起＊日內開工
    - 業主核發開工通知
      - 業主核發開工通知的目的在於賦予業主開始計算工期的彈性，其重要性可能在於便利業主於開工前解決某些問題，例如資金的取得、聲請政府許可或上級機關許可、取得工程用地、排除工程用地佔用等。
  - 承包商未依規定申報開工？

---
工程竣工（Contract Completion）
  - 工作天計算法（working day）
    - 為扣除星期例假日、氣候影響及其他因不可抗力或不可歸責於承包商的原因，致無法施工的天數之計算施工日數的方法。換言之，「工作天」即係承包商實際上能夠施工的天數。
    - 工程會工程企字第89009730號函：若以工作天計算工期，有關晴雨天之判定，係以該工程能否合理施作來判定之，且各類工程有其不同特性(如室內工程或室外工程)均會有所影響。又工程採購契約範本第七點第二項規定「因天候影響致無法履約之時間，其經機關核可者，得不計入工期」。是以，有關晴雨天之判定，宜按個案之工程特性由工程主辦機關逐日予以判定，方符合實際。

---
  - 日曆天計算法
    - 係指自契約規定開工之日起，即按曆法連續計算工期，原則上並不扣除因氣候因素而無法施工及星期例假日的計算工期方法。惟為免爭議，是否扣除宜在契約中加以明定。
    - 但是若履約期間的末日適逢星期假日、國定假日或其他休息日，而契約未有特別規定者，適用民法第122條所定「以其休息日之次日代之」。
  - 限期完成
    - 承包商必須在契約約定的限期完成日期以前完工，否則即應負工程遲延的責任。

---
何謂竣工？
  - 採購法施行細則第92條第1項僅規定必須依據契約、圖說或貨樣核對竣工的項目及數量，以確定是否竣工，並未明確規定認定標準
  - 大體上(實質)完工
    - 「符合目的」及「可即刻使用」
      - AIA契約條款定義為「工程施工進行的階段，當全部或部分工作已依契約約定充分地完成，使業主可以為『預期的使用目的』而占有或使用該工作物。」

---
  - 法院實務
    - 「按承攬人完成工作，應使其具備約定之品質，無減少或滅失價值，或不適於通常或約定使用之瑕疵，固為民法第492條所明定，惟此乃有關承攬人瑕疵擔保責任之規定，與承攬工作之完成無涉。倘承攬工作已完成，縱該工作有瑕疵，亦不得謂工作尚未完成。」(最高法院85年度臺上字第2280號判決)
    - 「按工作之完成與工作有無瑕疵係屬兩事，此就民法第490條及第494條參照觀之，不難理解，是業主於承包商完成工作時，雖其工作有瑕疵，仍無解於應給付報酬之義務，僅業主得定相當期限請求承攬修補，如承包商不於所定期限內修補瑕疵，或拒絕修補，或其瑕疵不能修補者，業主得依民法第494條之規定請求減少報酬而已。」(最高法院73年度臺上字第2814號判決)

---
        - 「稱承攬者，謂當事人約定，一方為他方完成一定之工作，他方俟工作完成，給付報酬之契約，…。故除另有約定外，承攬人應俟完成全部之工作，定作人始有給付報酬之義務。本件原審既認係承攬契約，復謂工程是否完工，係以工程重要部分均已完成而言，至於活動物件，缺者可補，不在認定是否完工之列云云，自非的論。」(最高法院88年度臺上字第3042號判決)
        - 「承攬係以『工作』之『完成』為目的之契約，於未依當事人之『約定』，發生預期之『結果』（非祗『效果』）前，自難謂承攬之工作業已『完成』。故承攬人之工作是否完成，應就契約之內容觀察，非可因承攬人應負品質保證及瑕疵修補之擔保責任即無視契約之約定，而將除『工作外在形式』外之部分，均委之於承攬人擔保責任之範疇。」(最高法院84年度臺上字第2249號判決)

---
     科長、議員涉圖利30萬交保 投縣府：僅行政瑕疵(2018-7-21)
〔記者陳鳳麗／南投報導〕台中檢方指揮南投縣調查站偵辦南投縣府配合燈會的相關工程涉及弊端案，其中排水溝工程報竣工卻未竣工，被檢方認為有勾結圖利之嫌，縣府工務處王姓科長、承包的莊姓議員等人30萬元交保。縣府工務處長陳錫梧澄清，該工程並無逾期會罰款問題，因此絕無勾結圖利情況，只能說縣府便宜行事的瑕疵，下次會注意。對於科長等人因此被偵辦，感覺很冤枉。
    這件偵辦南投縣府配合南投燈會、沙雕園區等活動的工程弊案，是由台中檢方指揮南投縣調查站等多個單位偵辦。據透露，其中一件沙雕園區的平山坑排水溝改善工程，包商報竣工，設計監造單位一週後才去查看，而這段期間包商還在做欄干等收尾工程，有被調查單位拍到，檢調認為報竣工卻未竣工，中間時間讓包商繼續施作，涉有勾結圖利之嫌，因此諭令負責該工程的工務處王姓科長、承包的莊姓縣議員，及設計監造的洪姓人員均以30萬元交保候傳。
工務處長：報竣工延個幾天去看是慣例
    對於該案被認為有圖利之嫌，縣府工務處長陳錫梧認為被交保的人員都很冤枉，他說，檢調來調卷的有9件工程，除浪漫情人橋尚未完工，其他8件完工的，僅平山坑排水溝改善工程被認為有問題。
    陳錫梧說，這件排水溝改善工程，並無逾期會罰款的問題，包商不必為怕罰款而趕在期限內報竣工，過去報竣工延個幾天去看是慣例，縣府及相關人員絕無違法之意，僅能說便宜行事的行政瑕疵。未來會特別注意這些問題，但也希望能還奉公守法的公務員清白。

---
廉 政 署 案 例
甲國民中學辦理校舍新建工程，由乙廠商承包，該工程原訂完工日期為92年11月14日，惟乙因財務不佳導致施工進度落後，遲至93年11月間進度僅98%，A為該校校長，明知工程尚未實際完工，竟指示監造人員B於監造日報表登載工程進度100%並申報竣工，嗣於93年12月24日經主驗人員驗收發現該工程仍有部分項目尚未施工。

---
  - 工程採購契約範本第7條第3款即規定履約期限內，因不可歸責於承包商的事由，致影響進度網圖要徑作業的進行者，承包商可以申請展延工期，可以展延工期的事由計10項，分別為
  - 1.發生第17條第5款不可抗力或不可歸責契約當事人的事故。
  - 2.因天候影響無法施工。
  - 3.機關要求全部或部分停工。
  - 4.因辦理變更設計或增加工程數量或項目。
  - 5.機關應辦事項未及時辦妥。
  - 6.由機關自辦或機關的其他廠商的延誤而影響履約進度者。
  - 7.機關提供的地質鑽探或地質資料，與實際情形有重大差異。
  - 8.因傳染病或政府的行為，致發生不可預見的人員或貨物之短缺。
  - 9.因機關佔用本工程任何部分，但契約另有規定者，不在此限。
  - 10.其他非可歸責於廠商的事由，經機關認定者。

---
  - 十項事由中，前九項為列舉的規定，最後一項為概括規定，當不屬於前九項所列舉的事由時，再檢視是否屬概括事由所稱的「其他非可歸責於廠商之情形」。當然如果是屬於列舉的事由，但是係可歸責於承包商的事由時，仍不能請求展延工期，例如雖是「機關要求全部或部分停工」，但是通知停工的原因是因為承包商未落實工地安全維護，業主才依契約規定通知承包商停工改善，即屬可歸責於承包商的事由，不能據而請求展延工期。

---
  - 注意
  - 必須是因不可歸責於廠商之事由致遲延
  - 展延工期事由所影響的工作必須屬工程的要徑
  - 與逾期、暫停估驗付款、違約金計算息息相關
  - 多重展延事由競合時應避免重複展延工期
  - 停工
  - 不可歸責於承包商
  - 停工範圍
    - 全部停工
    - 部分停工
影響要徑？

---
  - 最高法院93年度重上字第411號判決「然工作預定進度表係依兩造系爭工程合約約定之施工項目及日期而製作，本即屬工作預定之進度，用以計算工期是否有延誤之依憑。又工程要徑項目固隨實際施工進度而變動，倘於施工進行中，原屬非要徑之施工項目因各種原因而延誤，導致其完成日期超過原屬要徑之施工項目，該非要徑項目將成為要徑項目，原要徑項目變為非要徑項目。」
  - 總價承包契約實作數量增加的展延工期

---
承包商逾期或違約不適用免計工期及展延工期規定
民法第231條第2項的規定，債務人遲延中，對於因不可抗力而生的損害，亦應負責。
遲延日數自屆滿日的次日連續計算（不扣除星期例假日及因不可抗力無法施工的日數）至實際完工日的日數，即為逾期的天數。
工程採購契約範本第17條「遲延履約」即規定「(一)逾期違約金，以日為單位，按逾期日數，每日依契約價金總額＿‰…計算逾期違約金，所有日數（包括放假日等）均應納入，不因履約期限以工作天或日曆天計算而有差別。…(七)廠商履約有遲延者，在遲延中，對於因不可抗力而生之損害，亦應負責。但經廠商證明縱不遲延履約，而仍不免發生損害者，不在此限。」
陳裕隆攝影

---
不計工期的日數仍舊趕工
通常工程契約中會規定星期例假日、國定假日等放假日不計工期，若承包商因為趕工的需要，於這些本不計工期的放假日，仍舊出工施工，這些放假日是否仍應計入工期的計算？
工程採購契約範本第7條第1款即規定「3.免計工作天之日，以不得施工為原則。廠商如欲施作，應先徵得機關書面同意，該日數□應；□免計入工期（由機關於招標時勾選，未勾選者，免計入工期）。」
履約期限中免計工作天之日，以不得施工為原則，承包商如欲施作，應先徵得業主書面同意，該施工的天數除非特別約定計入工期，否則原則上免計入工期。
陳裕隆攝影

---
爭 議 案 例
乙承包商承包甲業主某道路工程採購，因地方民眾抗爭土地徵收，致使工地共7日無法施工，乙於抗爭結束後隔日即將該情事通知甲，然卻遲至抗爭結束後90日始向甲請求展延工期7日。甲則主張依契約第7條規定「履約期限…(三)工程延期：1.履約期限內，有下列情形之一(且非可歸責於廠商)，致影響進度網圖要徑作業之進行，而需展延工期者，廠商應於事故發生或消滅後7日內通知機關，並於45日內檢具事證，以書面向機關申請展延工期。機關得審酌其情形後，以書面同意延長履約期限，不計算逾期違約金。…(5)機關應辦事項未及時辦妥。…(10)其他非可歸責於廠商之情形，經機關認定者。」乙已超過45日請求展延工期的期限，而駁回廠商的請求，工程驗收後，乙因工程遲延完工共7日，遭甲課以逾期違約金700萬元。

---
  - 展延工期申請程序
  - 廠商於展延工期事故發生或消滅後，未於約定的期間內通知機關，或未於約定期間內檢具事證，以書面向機關申請展延工期之效力？

---
    - 肯定說-1
        - 臺灣高等法院臺中分院95年度建上易字第 2 號判決「契約書…規定：『本工程施工期間，如有下列事故，確非可歸責於乙方（按即上訴人）之理由，而需展延工期者，乙方應於事故發生7日或其事故消失後7日內，向甲方（按即被上訴人）申請展延工期。…兩造就工程延期，雖已於契約書明確規定，上訴人應於事故發生7日或其事故消失後7日內，向被上訴人申請展延工期，惟按，兩造工程契約上開約定，核其性質均屬可歸責於定作人或屬不可抗力之事變責任，債務人既應以其具有可歸責之事由，方有因債務不履行而負損害賠償之責任可言，若承攬人僅因未依約定程序即時申報停工或延期事由之發生，即須就可歸責於定作人或不可抗力之事變因素負債務不履行之責任，無異過於苛責承攬人之契約責任，不啻有違民法上債務不履行體系之建制，更損於平等與公平之原則。

---
    - 肯定說-2
        - 衡諸該條約定之目的，應係為避免將來就逾期完工事由是否符合該條所定情事之舉證之困難及舉證責任分配之疑義，故兩造方約定於工程施作期間，承攬人應報請定作人為事先之審查，若經定作人審查核准，該逾期完工事由之不可歸責於承攬人乙事則告確定，承攬人即不需就其逾期完工之事由是否為可歸責於己負舉證責任，倘若逾期完工事由未經核准或根本未依程序申報，仍無解於該條所列情形之不可歸責性，回歸債務不履行之一般性原則，僅生承攬人需就是否因可歸責於承攬人之事由導致逾期完工之債務不履行乙事負舉證責任爾，故被上訴人抗辯上訴人未依程序申報，則此等可歸責於定作人或不可抗力之因素即視為可歸責於上訴人等語，委無足採，上訴人自不因未依期申報系爭逾期完工之事由而當然需負逾期完工之債務不履行之責任。」

---
    - 否定說
        - 臺灣高等法院 97年度建上字第 117 號判決「依系爭契約第9條第1項、第6項約定，施工期限採日曆天計算，除系爭契約第1項各款所列例假日外，均應計算工程，若有非可歸責於上訴人事由，並影響進度網要徑作業之進行時，得於事故發生或消滅後十日內申請展延，而上訴人未依系爭契約約定於十日內申請，至96年9月12日始以天候因素無法施工為由，主張應扣除工期24.5日，經被上訴人拒絕展延後，復主張應展延32.5日，亦與系爭契約約定程序不合，被上訴人抗辯不應扣除，即非無據。是系爭土建工程逾期完工日數為62日，應可認定。」

---
工程遲延日數的計算
在契約約定的完工期限內竣工
在契約約定的完工期限內，且驗收合格。
驗收時發現瑕疵，承包商於指定改善的期限內改善完成
申報竣工時雖未超過完工期限，但超過驗收缺失改善期限及契約規定的完工期限。
超過完工期限
陳裕隆攝影

---
驗收有瑕疵，業主通知承包商限期改正，逾期日數如何計算？
工程採購契約範本第17條規定：2.初驗或驗收有瑕疵，經機關通知廠商限期改正，自契約所定履約期限之次日起算逾期日數，但扣除以下日數：
(1)履約期限之次日起，至機關決定限期改正前歸屬於機關之作業日數。
(2)契約或主驗人指定之限期改正日數。」
若因可歸責於承包商的事由，致終止或解除契約者，逾期違約金應計算至終止或解除契約之日止，亦即逾期日數係計算至終止或解除契約之日止。
陳裕隆攝影

---
  - 工程會函釋「所述之驗收，如係就全部履約標的辦理驗收而無部分驗收之情形，其結果為一部分合格、一部分依契約範本第4條第1款採減價收受者，其逾期違約金，計算至依本法第72條第2項報經上級機關核准（查核金額以上）或經機關首長或其授權人員核准（未達查核金額）之日止，惟應扣除機關不合理作業之時間。」
  - 管線遷移？

---
  - 業主展延工期有無絕對裁量權？
  - 否定說
    - 最高法院87年度台上字第1419號判決：「查系爭工程之契約條款係被上訴人為與不特定多數廠商訂立而單方面預先擬定，屬定型化契約。兩造於八十一年六月三十日訂立之工程契約書第五條第三項約定：『因故延期：如因甲方（被上訴人）之原因，或人力不可抗拒等因素，致須延長完工日期時，乙方（上訴人）得以書面向甲方申請延期，甲方視其實際影響之情形酌予延期，乙方對甲方最後核定之延期，不得提出異議。』（見一審卷八頁），依此約定，系爭工程進行中，倘因可歸責於被上訴人之事由，或因不可抗力，導致系爭工程無法施工，被上訴人可無視實際無法施工之日數，單方面擅自決定可展延工期之日數，上訴人全無置啄餘地，有違誠信原則，對上訴人顯失公平，依消費者保護法第十二條第一項規定，應屬無效。原審為相異之認定，就八十三年五月十六日因不可抗力所發生之塌模事件，未調查審認因之實際停工之日數，逕以被上訴人自行核定之三十二日曆天為系爭工程展延之時間，上訴人應受其拘束，不得異議，據為上訴人敗訴之判決，自有違誤。」

---
  - 展延工期費用求償
    - 機關協力義務之違反
    - 契約中有協力義務的約定
      - 附隨義務的違反 v
      - 民法第507條 v
    - 契約中無協力義務的約定
      - 附隨義務的違反 ？
      - 民法第507條 v
    - 情事變更原則
    - 契約已明定工期展延事由
      - 契約已預見
加害給付之損害賠償
民法第227條第2項「因不完全給付而生前項以外之損害者，債權人並得請求賠償。」

---
  - 民法第240條「債權人遲延者，債務人得請求其賠償提出及保管給付物之必要費用。」
  - 舉例
    - 開工通知延宕
    - 管線遷移 ?
    - 工程用地提供
    - 提供變更設計圖說
  - 工程採購契約範本第21條第12款「履行契約需機關之行為始能完成，而機關不為其行為時，廠商得定相當期限催告機關為之。機關不於前述期限內為其行為者，廠商得通知機關終止或解除契約，並得向機關請求賠償因契約終止或解除而生之損害。」

---
  - 展延工期費用求償金額計算方式
  - 比例法
    - 最高法院93年度台上字第992號民事判決：關於請求金額之計算及證明方法，則於理由欄…載明「關於本件請求之證明方法，被上訴人並未提出實際支出或所受損害或增加費用之證據，而主張以『合約單價比例法』為供判斷之基礎，查……以『合約單價比例法』 計算，有合約上之依據，不失可行，本件依被上訴人所主張之各項事實，依調查證據所得之結果，綜合各項因素，並依民事訴訟法第222條之規定，以『合約單價比例法』計算被上訴人所得求償之工期及數額，…」等語，…又既認定應以「合約單價比例法」為計算被上訴人請求之依據，計算被上訴人主張一式計價項目中與工期長短有關金額占合約金額百分之80.12，因認工期展延、閒置期間費用之單位成本較一般正常施工期間為低，而酌減為百分之75；至於管理費及利潤，因關涉承包商之施工效能與管理能力及機會 成本等因素，不能依被上訴人請求之金額為準，仍應按前述百分之75計算。
  - 實支實報法
    - 廠商須就實際支出費用負舉證責任。

---
  - 展延工期索賠棄權條款
  - 契約約定機關給予廠商展延工期，廠商即不得向機關請求任何賠償或補償，廠商是否仍得索賠？
    - 肯定說
      - 「所稱工程司有最後決定權事項，係指有關施工上之爭執或歧見而言，…，至於『工程施工』以外的其他事項，即非屬工程司最後決定權之事項。故而契約雖規定工程司對於延長工期日數有決定權，惟就承包商因此所受損害之補償，契約雖規定：『如工程司核准延長工期即應視為對承包商所受任何損失已作全部補償』等語，則係關於擬制其實體上法律效果的規定，尚不能據此認為承包商請求補償因延長工期所受損害，亦屬工程司有最後決定權的事項，承包商對於延長工期的損失仍得請求業主補償。」(最高法院88年度臺上字第2695號判決)

---
    - 否定說
      - 如（被上訴人所屬）工程司以書面通知核准其延長之請求，除該延期之理由係可歸責於國工局（被上訴 人）外，則應視為對承包商所遭受之任何實際、可能或延續之損失，已作全部而圓滿之補償，承包商須放棄對該一事件再提出要求之權利」等內容，似謂被上訴人僅就可歸責於其本人之事由而展延工期，始予上訴人補償。若因「非可歸責於兩造之事由」所生之工程展延，上訴人概不得再要 求補償，並應放棄請求之權利。果爾，無異將「非可歸責於兩造事由」所生之損失，全歸由上訴人一人承擔。是否未顯失公平？已非無斟酌之餘地。」(最高法院98年度臺上字第765號判決)

---
  - 工程採購契約範本第17條
  - (十一)因可歸責於廠商之事由致延誤履約進度，情節重大者之認定，除招標文件另有規定外，並適用採購法施行細則第111條規定。（機關得於招標文件載明情節重大之認定方式）
    - 採購法施行細則第111條
      - 本法第一百零一條第一項第十款所稱延誤履約期限情節重大者，機關得於招標文件載明其情形。其未載明者，於巨額工程採購，指履約進度落後百分之十以上；於其他採購，指履約進度落後百分之二十以上，且日數達十日以上。

---
      - 前項百分比之計算，應符合下列規定：
        - 屬尚未完成履約而進度落後已達前項百分比，機關應先通知廠商限期改善。屆期未改善者，如機關訂有履約進度計算方式，其通知限期改善當日及期限末日之履約進度落後百分比，分別以各該日實際進度與機關核定之預定進度百分比之差值計算；如機關未訂有履約進度計算方式，依逾期日數計算之。
        - 屬已完成履約而逾履約期限，或逾最後履約期限尚未完成履約者，依逾期日數計算之。

---
  - 期前遲延之處理
  - 通知廠商限期改善(5-1-5)
  - 暫停估驗付款(5-1-5)
  - 通知連帶保證廠商履約(19-1)
  - 監督付款(5-6)
  - 終止契約(21-1)
  - 刊登政府採購公報
  - 工程會工程企字第90049745號函
  - 「貴局擬按工程累計實際進度較預訂進度落後情形，作為認定廠商有無延誤履約期限情節重大之依據，尚無不可，惟請將預定進度表預先通知廠商，並適時告知累計實際進度，以杜爭議。」

---
  - 民法第250條第2項前段：「違約金，除當事人另有訂定外，視為因不履行而生損害之賠償總額。」
  - 應依當事人間之約定（限於明示約定）
  - 倘當事人未約定、意思不明，視為賠償額預定性違約金

---
  - 違約金的種類
  - 損害賠償額預定性違約金
    - 指一旦有債務不履行情事發生，債權人即不待舉證證明其所受損害額之多寡，均得按約定之違約金，請求債務人支付。但於債權人無損害時，不得請求。（最高法院101年度台上字第2041、1415號判決）
  - 懲罰性違約金
    - 指於債務不履行時，債務人除須支付違約金外，關於其因債之關係所應負之一切責任均不因而受影響，故債權人除得請求支付違約金外，並得請求履行債務，或不履行之損害賠償。

---
  - 最高法院102年度台上字第807號判決：「本件施工說明書第四條『損害賠償額預定性逾期違約金』第一項約定：『本工程如不能在規定期限內竣工時，則以各分期竣工期限為準，每逾一日曆天繳納違約金五萬元』…，上開約定並未載明上訴人遲延時，被上訴人除得請求支付違約金外，並得請求賠償因遲延而生之損害，該違約金之約定，似與懲罰性違約金性質有所不合。」

---
  - 逾期違約金
  - 免除逾期時業主請求損害賠償時舉證損害金額的困難，並促使承包商於工期內完成工作物。
  - 工程採購契約範本第17條即規定「(一)逾期違約金，以日為單位，按逾期日數，每日依契約價金總額…1‰計算逾期違約金。」

---
  - 逾期違約金的計算
  - 契約價金 X 一定比率
    - 契約價金
      - 工程採購契約範本第17條第12款規定逾期違約金的計算基礎「契約價金總額」，若契約未勾選「原契約總金額」，原則上係「結算驗收證明書所載結算總額，並加計可歸責於廠商之驗收扣款金額」。
      - 有契約變更的情形者，業主及承包商得就變更的部分另為協議。
      - 採部分驗收者，得就該部分之金額計算逾期違約金。

---
    - 一定比率
      - 逾期違約金，以日為單位，按逾期日數，每日依契約價金總額＿‰（由機關於招標時載明比率；未載明者，為1‰）計算逾期違約金。
      - 未完成履約/初驗或驗收有瑕疵之部分不影響其他已完成且無瑕疵部分之使用者，按未完成履約/初驗或驗收有瑕疵部分之契約價金，每日依其＿‰（由機關於招標時載明比率；未載明者，為3‰）計算逾期違約金，其數額以每日依契約價金總額計算之數額為上限。
  - 民法第251條「債務已為一部履行者，法院得比照債權人因一部履行所受之利益，減少違約金。」

---
  - 分段進度類型及逾期違約金
  - 工程採購契約範本第17條第8款
  - 契約訂有分段進度及最後履約期限，且均訂有逾期違約金者，屬分段完工使用或移交之情形，其逾期違約金之計算原則如下：
    - 未逾分段進度但逾最後履約期限者，扣除已分段完工使用或移交部分之金額，計算逾最後履約期限之違約金。
    - 逾分段進度但未逾最後履約期限者，計算逾分段進度之違約金。
    - 逾分段進度且逾最後履約期限者，分別計算違約金。但逾最後履約期限之違約金，應扣除已分段完工使用或移交部分之金額計算之。
    - 分段完工期限與其他採購契約之進行有關者，逾分段進度，得個別計算違約金，不受前目但書限制。

---
  - 分段進度類型及逾期違約金
  - 工程採購契約範本第17條第9款
  - 契約訂有分段進度及最後履約期限，且均訂有逾期違約金者，屬全部完工後使用或移交之情形，其逾期違約金之計算原則如下：
    - 未逾分段進度但逾最後履約期限者，計算逾最後履約期限之違約金。
    - 逾分段進度但未逾最後履約期限，其有逾分段進度已收取之違約金者，於未逾最後履約期限後發還。
    - 逾分段進度且逾最後履約期限，其有逾分段進度已收取之違約金者，於計算逾最後履約期限之違約金時應予扣抵。
    - 分段完工期限與其他採購契約之進行有關者，逾分段進度，得計算違約金，不受第2目及第3目之限制。

---
爭 議 案 例
漏未約定分段進度逾期違約金金額計算標準
甲機關辦理「道路附屬設施改善維護及人手孔調昇降開口契約工程」(下稱本工程)，承包商為乙公司，契約總價為1,025萬3,162元，本工程最後履約期限為100年9月6日，乙公司並已依限完工。甲機關主張第3次、第6次及第8次通報單等分項工程分別逾期27.5日、3日及14日，應依契約第18條第1項約定依契約價金總額千分之一計算逾期違約金，亦即依實做數量結算金額1,874萬9,403元，按分項工程逾期27.5天、3天、14天，共計44.5天，計算並扣罰逾期違約金83萬4,348元（18,749,403×0.001×44.5＝834,348）。乙公司則主張逾期違約金，應以各分項工程之金額為計算基礎。

---
爭 議 案 例
漏未約定分段進度類型-1
乙承包商承包甲業主某道路新建工程，契約第7條第1款第1目規定「(一)履約期限：1.工程之施工：應於機關通知日開工，並依下列期限完成履約：…(4)於開工之日起800日曆天完成道路編號RD1、RD2、…道路之瀝青混凝土舖面與人行道舖面之契約工項。」承包商逾越上開分段進度3日，業主依第17條第1款規定「遲延履約(一)逾期違約金…2.廠商如未依照契約第7條第1款第1目…(4)所定，各分段履約期限完成各項工作者，自該期限之次日起算逾期日數。按該履約部分之契約價金，每日依其3‰計算逾期違約金。」課以承包商分段進度逾期違約金100萬元。

---
爭 議 案 例
漏未約定分段進度類型-2
惟承包商主張即使有逾契約第7條第1款第1目之(4)所規定分段進度3日，惟契約規定屬訂有分段進度及最後履約期限，且「全部完工後移交」之契約，有關分段進度逾期違約金之計算，自應適用契約第17條第9款第2目規定「契約訂有分段進度及最後履約期限，且均訂有逾期違約金者，屬全部完工後使用或移交之情形，其逾期違約金之計算原則如下：逾分段進度但未逾最後履約期限，其有逾分段進度已收取之違約金者，於未逾最後履約期限後發還。」故而，承包商並未逾最後履約期限，依契約第17條第9款第2目約定，承包商無庸負擔任何逾期違約金責任。

---
  - 逾期違約金的扣繳
  - 逾期違約金由工程款中扣繳
    - 工程採購契約範本第17條第3款規定「逾期違約金之支付，機關得自應付價金中扣抵；其有不足者，得通知廠商繳納或自保證金扣抵。」
  - 分段完工違約金的扣繳
  - 未完工前已確定的工程遲延違約金的扣繳
    - 工程會函釋「未完工前已可明確計算之逾期違約金，其扣抵方式及扣抵時機，契約已有規定者，從其規定。如未規定，而其總額已超過機關可掌握之估驗計價保留款者，是否須自應付工程款中保留適當金額供扣抵，由主辦機關依個案情形考量。」

---
  - 解除或終止契約後工程違約金的扣繳
    - 工程採購契約範本第21條第1款「契約終止解除及暫停執行」規定「廠商履約有下列情形之一者，機關得以書面通知廠商終止契約或解除契約之部分或全部，且不補償廠商因此所生之損失：1.有採購法第50條第2項前段規定之情形者。…（四）契約經依第1款規定或因可歸責於廠商之事由致終止或解除者，機關得自通知廠商終止或解除契約日起，扣發廠商應得之工程款，包括尚未領取之工程估驗款、全部保留款等，並不發還廠商之履約保證金。至本契約經機關自行或洽請其他廠商完成後，如扣除機關為完成本契約所支付之一切費用及所受損害後有剩餘者，機關應將該差額給付廠商；無洽其他廠商完成之必要者，亦同。如有不足者，廠商及其連帶保證人應將該項差額賠償機關。」
    - 第14條第3款規定「廠商所繳納之履約保證金及其孳息得部分或全部不予發還之情形：…4.因可歸責於廠商之事由，致部分終止或解除契約者，依該部分所占契約金額比率計算之保證金；全部終止或解除契約者，全部保證金。」

---
  - 業主於驗收時不為保留的效果
  - 民法第504條規定「工作遲延後，定作人受領工作時，不為保留者，承攬人對於遲延之結果，不負責任。」
  - 業主若欲保有因遲延造成損害的賠償請求權，必須於驗收時（或之前）保留其權利，否則將喪失權利。
  - 雙方約定的違約金債權（包括懲罰性違約金），於約定的原因事實發生時，即已獨立存在，業主於遲延後受領工作時，縱因未保留而推定為同意於遲延的效果，亦不影響已獨立存在的違約金債權。(最高法院88年度臺上字第940號、89年度臺上字第52號、91年度臺上字第1178號、96年度臺上字第2392號判決)

---
廉潔一生，幸福滿分