教育部補助「網路通訊人才培育先導型計畫-資通安全學程」
102年度核定經費領款、結案相關作業說明

執行期程
第2年計畫執行期程：102年02月01日至103年01月31日
計畫核定經費之規劃與核撥
1. 本年度核定經費請詳見附頁。
2. 請於接獲本核定通知，即依相關審查意見、核定補助經費額度，利用所附「經費規劃表」（附件1） 填列經常經費及設備經費修正規劃，於102年3月20日前上傳（FTP：140.113.2.236，port：2214，帳號、密碼：另行通知），俾利所屬聯盟中心進行初步檢核。本階段所傳送之經費規劃表尚無需核章。
3. 請於接獲所屬聯盟中心經費規劃檢核通過之通知後，依學校流程完成經費規劃表用印，俾利辦理經費請領程序。
4. 請於102年3月29日前備妥計畫第2年補助經費領據1紙，連同經費規劃表正本1式3份逕寄所屬聯盟中心，俾憑辦理撥付。本階段所傳送之經費規劃表請務必完成核章。（備註：請勿逾期，以利相關經費之撥付。）
5. 另請接獲本核定通知，即依相關審查意見、核定補助經費額度修正計畫，並請於102年3月29日前備妥「審查意見回覆表」（附件2）、「計畫書修正對照表」（附件3）、連同修正後計畫書（上述各類表件請務完成核章，掃描成電子檔），上傳至本計畫指定之FTP網址備查（FTP：140.113.2.236，port：2214，帳號、密碼：另行通知）。
6. 計畫經費核撥：
1. 本計畫為部分補助，各學校自籌經費不得少於計畫總經費（經常費+設備費）之20%。
2. 本計畫第2年補助經費為1次撥付。
設備採購、變更及核銷方式
1. 採購：請於接獲所屬聯盟中心同意備核之「經費規劃表」後交由計畫辦公室，由計畫辦公室彙整送本部通過後，即依「政府採購法」之相關規定辦理設備採購。各項設備採購請依照教育部經費支用標準，設備費項目須為單價在一萬元以上，且使用年限在2年以上之設備屬之。
2. 變更採購項目：
1. 計畫若因故需變更採購項目者，請備齊「教育部計畫經費調整申請對照表」（附件4）正本1式2份逕寄所屬聯盟中心，經所屬聯盟中心同意備查後交由計畫辦公室，並由計畫辦公室向本部辦理變更事宜，各補助學校經本部審查通過設備變更後，始得變更採購項目。
2. 申請變更期間為102年7月31日前，請務於此期間內提出變更申請，逾期者將不得變更採購項目。
設備採購檢核：
請於102年10月31日前完成各項設備採購、驗收作業，並於102年11月29日前備妥「教學設備購置清冊」（附件5）正本1式3份逕寄所屬聯盟中心。
經費支用注意事項
1. 請依「教育部補助及委辦經費核撥結報作業要點」編列支用。請至教育部網站http://www.edu.tw/「法令規章/本部行政規則」項下或計畫辦公室網站http://www.ncp.org.tw/education/ 之下載區下載。
2. 人事費：
1. 得聘專、兼任助理，合計以4人（48人月）為限，專任助理以1名為限。
2. 兼任助理：最高為每人每月5,000元。請確依「教育部補助及委辦經費核撥結報作業要點」編列支用。
3. 專任助理：請依「國科會補助專題研究計畫助理人員工作酬金支給標準表」編列。
4. 依據「教育部補助及委辦經費核撥結報作業要點」，校內之教學改進係為學校本身之職責，教育部所補助經費不得編列相關津貼予參與計畫之教職人員（已由學校支付人事薪酬者）。
5. 本部補助經費不得編列主持人、協同主持人及相關教師之相關津貼。
業務費：
1. 本項經費不得支應計畫工作會議所需費用。
2. 凡屬行政院「全國軍公教員工待遇支給要點」第2點規定之適用人員，不得支給工作費（工讀金、臨時工資）。
3. 場地費：以在學校內部辦理為原則，不得編列場地費。
4. 郵費、耗材費：由雜費支應，不另行編列。
5. 計算機使用費及行政管理費：本案係部分補助案，不得編列。
6. 其他辦理費用：請確依「教育部補助及委辦經費核撥結報作業要點」及「教育部及所屬機關學校辦理各類會議講習訓練與研討（習）會相關管理措施及改進方案」編列支用。
1. 雜費：以 （業務費*6%） 為上限。
2. 設備費：
1. 本計畫補助教學設備經費支用不得超過補助總經費之60%。
2. 以採購本專案相關教學設備為主，不得使用教育部設備補助款採構一般/事務性/個人教學設備（如投影機、單槍投影機、實驗桌椅…等一般教學設備）。
3. 設備費僅用於購買新臺幣一萬元以上之器材，若因招標議價使單項器材低於新臺幣一萬元，則請於教學設備購置清冊上備註說明。
經費核銷方式
相關經費支用及核結，請依「教育部補助及委辦經費核撥結報作業要點」辦理。
1. 實施校務基金學校（國立學校），結餘經費以納入基金方式處理。
2. 非實施校務基金學校（私立學校)，結餘經費按本部補助比率繳回(餘款支票抬頭請寫「教育部」)。
請於103年2月28日前備妥「教育部補助經費收支結算表」（附件6）正本1式3份逕寄至所屬聯盟中心檢核後交由計畫辦公室彙整，由計畫辦公室彙整後送部，俾憑辦理經費核結。
成果評估及考核
1. 各校應設置督導單位，負責推動計畫之管考。
2. 請逕上網下載本計畫考核評估及結案作業辦理方式。
其他注意事項
1. 相關表格、成果評估及考核辦理方式，請至本計畫網站http://www.ncp.org.tw/education/ 下載。
2. 依據「教育部補助及委辦經費核撥結報作業要點」，請於本部補助經費所採購之設備上以標籤註記「102年度教育部資通安全學程計畫補助」字樣，並在財產帳上列明，備供查核。
年度行事曆
時間	繳交文件/受理事項	繳交方式
102.03.20前	經費規劃表	電子檔/上傳FTP
102.03.29前	領據（1紙）	紙本正本/逕寄所屬聯盟中心 / （需完成核章，並請以限時掛號寄出。）
	經費規劃表（1式3份）
	審查意見回覆表	電子檔/上傳FTP / （需完成核章，掃瞄成電子檔後上傳。）
	計畫書修正對照表
	修正後計畫書
102. 07.31前	設備變更申請 / 計畫變更調整對照表 / （1式2份）	紙本正本/逕寄所屬聯盟中心 / （需完成核章，並請以限時掛號寄出。）
102.10.31前	完成設備採購及驗收作業
102.11.29前	教學設備購置清冊 / （1式3份）	紙本正本/逕寄所屬聯盟中心 / （需完成核章，並請以限時掛號寄出。）
103.02.28前	補助經費收支結算表 / （1式3份）	紙本正本/逕寄所屬聯盟中心 / （需完成核章，並請以限時掛號寄出。）

聯絡窗口
單位	聯絡窗口	電話	傳真	E-Mail	地址
資通安全聯盟中心	國立中大學 / 資訊工程系 / 官大智教授	07-5252000分機4338	07-5254301	guan@cse.nsysu.edu.tw	80424高雄市鼓山區蓮海路70號 / 國立中山大學資訊工程系
	國立中山大學 / 資訊工程系 / 王元俊先生	07-5252000 / 分機4317		wangyj@isl.cse.nsysu.edu.tw	80424高雄市鼓山區蓮海路70號 / 國立中山大學資訊工程系
	國立中山大學 / 資訊工程系 / 張安潔小姐	07-5252000 / 分機4317		zhangaj@isl.cse.nsysu.edu.tw	80424高雄市鼓山區蓮海路70號 / 國立中山大學資訊工程系
計畫 / 辦公室	國立交通大學 / 電機學院 / 陳信宏教授	03-5714864	03-5721014	schen@mail.nctu.edu.tw	30010 新竹市東區大學路1001號 / 國立交通大學電機學院
	國立交通大學 / 電信工程研究所 / 黃婉玲小姐	03-5712121 / 分機54538	03-5710116	aline@nctu.edu.tw	30010新竹市東區大學路1001號 / 國立交通大學電信工程研究所
	國立交通大學 / 電機學院 / 歐陽彣覲小姐	03-5712121 / 分機54005	03-5721014		30010新竹市東區大學路1001號 / 國立交通大學電機學院
教育部	顧問室 / 翁如慧小姐	02-77129111	02-27382471	juhuiw@mail.moe.gov.tw	10636 臺北市大安區和平東路二段106號13樓

教育部補助「網路通訊人才培育先導型計畫-資通安全學程」
附件1
102年度經費規劃表(含自籌款)

學校系所			系所
學程類別	□理論與工程 □工程與應用 □管理與應用
學程名稱
計畫主持人	姓名		電話
	E-mail		傳真

一、計畫經費總表
經費科目	教育部核定數	學校自籌數	合計(核定計畫金額)
人事費
業務費及雜費
設備費
合計

二、經常門項目及額度(含自籌款)
擬向其他機關與民間團體申請補助：□無 □有
人事費		教育部補助		合計
		學校自籌
計畫中職務		工作項目	計算方式	小計
			元/月* 月
			元/月* 月
業務費&雜費		教育部補助		合計
		學校自籌
經費科目			計算方式 / （請依需要條列說明各項費用，如實驗材料費、印刷費、旅運費、臨時工資、雜費…等經費編列方式）		金額
業務費	Ex.資料蒐集費		核實報支，以30,000為限
	Ex.實驗材料費		核實報支 / 以本案補助課程所用實驗材料為限
	Ex.旅運費		核實報支，依國內出差旅費報支要點核實報銷
	Ex.工讀費		每人每日872元或每小時109元(請簡要列出工讀生工作項目) / 依計畫實際需求編列工讀費 / 872元× 人× 日= / 109元× 人× 時=
	Ex.印刷費		核實報支
雜 費			業務費×6%為限

備註：
1.相關經費編列及支用，請依「教育部補助及委辦經費核撥結報作業要點」（請至教育部網站http://www.edu.tw/下載）相關規定辦理。
2.本部補助經費不得編列主持人、協同主持人及相關教師之相關津貼(主持費、稿費、出席費、審查費等)。
3.本案補助之人事費中，其兼任助理月支津貼請依規支給，最高為每人每月5,000元。
4.實驗材料費以本案補助課程所用實驗材料為限。
5.實驗設備維護費請由學校自籌款支應。

三、資本門（設備費）項目及額度(含自籌款)
序號	設備項目名稱	規格	單價	數量	總價	使用單位	存放位置	使用 / 年限	使用課程及 / 修課人時

合計（設備費）
附註：1.教育部最高補助額度以核定補助額度為限，惟各學校自籌經費不得少於總經費（補助款+自籌款）之20﹪。（即學校自籌經費不得低於教育部補助款之25％。） / 2.本部補助費用以採購本專案相關教學設備為主，不得用於一般教學設備(如投影機、實驗桌椅等)。 / 3.各項設備採購依照教育部經費支用標準，設備費項目須為單價一萬元以上，且使用年限在2年以上之設備。 / 4.以上設備經所屬聯盟中心彙整審核送部通過後，請即依政府採購法進行採購程序。

填表人： (電話： ) 主持人： 會計單位： 校長：

同意備查

聯盟中心專用

附件2
教育部補助「網路通訊人才培育先導型計畫-資通安全學程」
102年度審查意見回覆表

學校：
委員審查意見	回覆內容

附註：請簡要條列回覆審查委員提出之意見。
填表人： 計畫主持人：

教育部補助「網路通訊人才培育先導型計畫-資通安全學程」
附件3
102年度計畫書修正對照表

學校：
原頁碼	原內容	修正後頁碼	修正內容

填表人： 計畫主持人：
教育部補助（委辦）計畫經費調整對照表 (資通安全學程計畫) / 附件4 / 機關名稱： / 計畫名稱： 所屬年度： / 教育部核定函日期文號： 計畫期程： 年 月 日至 年 月 日 / 教育部補助計畫：□全額補助 □部分補助 □酌予補助 計畫主持人： / 教育部委辦計畫辦理方式：□政府採購法 □其他 單位：新臺幣元 / 經費項目 原核定計畫 擬變更計畫 調整數 調整原因說明 / 教育部核定計畫金額(A) 教育部核定補助金額(B) 教育部核定 計畫金額(C) 教育部核定 補助金額(D) 教育部核定計 畫金額(E=C-A) 教育部核定補 助金額(F=D-B) / 經常費 / 設備費（小計） / 設備項目1 / （新增採購項目） 0 0 請填本項設備總金額(含自籌款) 請填教育部分攤本項設備的金額 請依公式計算 請依公式計算 / 設備項目2 / （新增採購項目） 0 0 請填本項設備總金額(含自籌款) 請填教育部分攤本項設備的金額 請依公式計算 請依公式計算 / 設備項目3 / （擬撤銷採購的項目） 請填經費核定表所列本項設備總金額 請填教育部分攤本項設備的金額 0 0 請依公式計算 請依公式計算 / 設備項目4 / （擬撤銷採購的項目） 請填經費核定表所列本項設備總金額 請填教育部分攤本項設備的金額 0 0 請依公式計算 請依公式計算 / 設備項目5 / （已經或仍將採購的項目） / 合計(經常費+設備費) / 業務(執行)單位: 會計單位： 機關首長： / 備註：一、本表請隨函檢送乙份。 / 二、委辦計畫僅需填寫「教育部核定計畫金額」欄位，「教育部核定補助金額」欄位可不必填寫。 / 三、計畫執行因故需變更設備採購項目者，須以不影響計畫目標及成果之達成為前提，始得申請變更。 / 同意備查 / 聯盟中心專用

附件5
教育部補助「網路通訊人才培育先導型計畫-資通安全學程」-102年度計畫教學設備購置清冊（含自籌款）
教育部核定函日期文號：臺教資(二)第 號 計畫期程：102年2月1日至103年1 月31日
學校系所					學程名稱					決標後設備總金額 / (含自籌款)		（D）
102年度 / 支援課程		○○○○○（ 年 月） / ○○○○○（ 年 月）					○○○○○（ 年 月） / ○○○○○（ 年 月)					教育部核撥設備費		（A）
計畫 / 主持人		姓名					電話					學校自籌(核撥)設備費		（B）
		E-mail					傳真					設備費餘絀數		（C＝A＋B－D）
序號	設備名稱	規格（包括廠牌、型別機號）		發包（採購）日期		招標方式	得標廠商		單價	數量	決標總價	憑證號碼	財產編號		使用單位存放位置		使用課程 / 使用年限
1
2
3
4
5
6

附註：1.以上設備確已依政府採購法完成採購程序，所有設備皆已於 102年10月31日前交貨並完成驗收。
2.本表「憑證號碼」和「財產編號」均應填寫完整。

 填表人： （聯絡電話： ）計畫主持人： 總務單位： 會計單位： 校長：
同意備查

聯盟中心專用

附件6
教育部補助「網路通訊人才培育先導型計畫-資通安全學程」-102年度補助經費收支結算表（含自籌款）
機關名稱：					所屬年度：102
計畫名稱：網路通訊人才培育先導型計畫-資通安全學程					計畫主持人：
教育部核定函日期文號：102年01月 日臺教資(二)第 號					單位：新臺幣元
計畫期程：102年02月01日至103年01月31日					百分比：取至小數點二位
經費項目	教育部核定 計畫金額 (A)	教育部核定補助金額 (B)	教育部 撥付金額 (C)	教育部 補助比率 (D=B/A)	實支總額 (E)	計畫結餘款 (F=A-E)	應繳回 教育部結餘款 (G=F*D-(B-C))	憑證 / 號碼	財產編號	備 註
人事費					請查填 / *□經常門 □資本門 / *□全額補助 □部分補助 □酌予補助 / * 餘款繳回方式 / □依核撥結報作業要點辦理 / （ □繳回 ） / （ □不繳回: 元納入基金） / □其他（請備註說明） / *本案如非全額補助，請列明各分攤單位 / 與金額，其金額合計應等於實支總額 / 教育部: 元 / : 元 / *流用原因說明
業務費及雜費
設備費

合 計
業務（執行）單位：				會計單位：					機關首長：

備註：
一、本表請隨函檢送乙份。
二、本表「教育部核定計畫金額」係計畫金額經本部審核調整後之金額；若未調整，則填原提計畫金額。
三、本表「教育部核定計畫金額」及「實支金額」請填寫該項目之總額(含自籌款、教育部及其他單位分攤款)。
四、本表「應繳回教育部結餘款」：有指定項目者，以各指定項目計算餘款；未指定項目者，以全案合計數計算。
五、本表「各受補助學校名稱」為供各縣市政府填寫各受補助學校名稱。
六、本表「憑證號碼」及「財產編號」均應填寫完整。
七、各經費項目如依規定辦理流用，流用比例超過30%時，請說明原因。