教育部大學深化數位學習推動與創新應用計畫
計畫申請書

學校：

中 華 民 國 年 月

目 錄

# 學校概況
## 校務發展規劃
## 過去實施數位學習成效
## 團隊組織架構及成員

# 數位學習發展目標及策略
## 願景
## 數位學習目標
推動數位學習短中長期目標，及與校務發展之相關性。
## 計畫預期目標及成效
- 數位學習發展支援機制宜含括對教師及學生之鼓勵引導機制與數位課程之成效管理及考評機制。
- 數位學習發展支持宜含括專業專責之支持團隊，並提供有關數位課程/教材製作、課程品質檢核、課程經營、智財管理(含檢核)、推廣及行銷策略研訂與實施等之資源、輔導級培訓等。
執行重點	現況	預期目標
		第1年	第2年	第3年
數位學習發展支援機制之建立及落實進程	1.教師開設數位學習課程，註冊人數達300人以上，加計1.5倍鐘點費。 / 2.僅選修校內經校級會議同意開設之線上課程，得獲得學分。	1.修相關法規至可加計2倍鐘點費。 / 2.學生修習本校開設之磨課師課程得採認微學分。	1.教師對外開課數位學習課程，每次註冊達700人，提供獎勵金新臺幣2萬元。 / 2.修改法規至學生可選修國際平臺課程，並採認微學分。	2.學生畢業學分最多有3學分以數位學習方式取得。
數位學習發展支持團隊之建置及永續經營進程	由教學發展中心負責全校數位學習課程製作及實施，含主任共3位人員，主任綜管相關事務、組長負責數位學習相關事宜、另1名專職全校學習平臺事宜。	1.由支持團隊自製3門磨課師課程提升到自製10門課程。 / 2.建立3項重要工作標準作業流程，並形成相關資源。	2.建立6項重要工作標準作業流程，並形成相關資源。 / 3.增聘專職人員1名，擴充團隊能量。	2.建立9項重要工作標準作業流程，並形成相關資源。 / 3.增聘專職人員1名，擴充團隊能量。
數位學習示範系列課程之發展、實施及推廣進程	已有1個系列課程，每門課平均註冊人數為200人。	1.開設第一個系列、每門課平均註冊人數達500人。 / 2.開設第一個國際系列、每門課平均註冊人數達300人，且完成合作學校下年度合作開課的簽約。	1.開設第二個系列、每門課平均註冊人數達600人。維運第一個系列課程，並與企業合作，將系列課程轉為企業內訓課程，收取權利金達新臺幣10萬元。 / 2.持續維運第一個國際系列、每門課平均註冊人數達300人，且完成合作學校下年度合作開課的簽約。	1.開設第三個系列、每門課平均註冊人數達700人。維運第一及第二個系列課程，並與企業合作，將系列課程轉為企業內訓課程，收取權利金達新臺幣15萬元。 / 2.持續維運第一個國際系列、每門課平均註冊人數達300人，且完成合作學校下年度合作開課的簽約。
創新教育科技之運用及推展	本校無相關推動	1.擴增實境融入教材10單元。 / 2.課程測驗以人臉辨識技術確認學習者身分。	1.擴增實境融入教材累計達30單元。 / 2.課程測驗以虹膜辨識技術確認學習者身分。 / 3.利用數據分析推薦學習者選課。	3.利用數據分析繪製學習地圖。

執行重點	預期成效

數位學習發展支援機制之建立及落實進程
數位學習發展支持團隊之建置及永續經營進程
數位學習示範系列課程之發展、實施及推廣進程
創新教育科技之運用及推展

# 全程課程發展規劃
## 計畫推動目標、重點與策略
- 請分期程說明推動目標、重點與策略。
- 請分別說明學校對開放教育資源(OER)、開放式課程(OCW)、磨課師(MOOCs)、SPOCs(Small Private Online Courses)、遠距課程、數位學習在職專班的規劃，沒有規劃發展及推動之項目請說明無規劃即可。
## 課程發展規劃
- 請說明數位課程發展規劃，並分年列出系列課程。請依需要自行增列。
- 第一年之系列及課程名稱應明確，第二年及第三年提出主題或領域即可。
- 請繪置課程發展的學習地圖，宜說明已發展之課程、規劃發展之課程與計畫結束後可能發展之課程，以瞭解學校發展數位學習課程的全盤規劃。
年度	規劃構想	預計發展課程
第一年 / (~109/1)		系列名稱：_____ / 課程名稱：_____
第二年 / (109/2~110/1)		系列主題/領域：_____ / 課程數：_____
第三年 / (110/2~111/1)		系列主題/領域：_____ / 課程數：_____

## 預期效益
請分期程說明質性及量化效益。

# 第一年工作規劃說明
## 校務支援機制及團隊
說明既有支援機制及團隊的強化與改善，或新增細部規劃。

## 課程發展及實施細部規劃
本年度預計開設○門課程，表列如下：
序號	課程名稱	新製 / Y/N	教材影音總時數	預計註冊人次	預計使用人次
1	大眾傳播概論	Y	9	100	30,000
2	新聞史	N	12	200	30,000
3	傳播科技導論	Y	6	500	30,000

課程發展及應用情形如下表：
- 請依各課程屬性勾選。
- 若課程預計對不同屬性對象推廣，應新增另一列。例如以MOOCs方式對在職教師開課，以及在校內開設學分班應分兩列。
序號	課程名稱	運用開放教育資源 / Y/N	融入新興科技 / Y/N	授課方式 / 實體/混成/純線上	授課對象 / 校內/外/跨校選修 / 50人以內/50人以上	學分數	釋出開放教育資源
1	大眾傳播概論	Y	Y	混成	校內，50人以內	3	N
2	大眾傳播概論	Y	N	純線上	跨校選修，50人以上	1	Y
3	新聞史	N	N	純線上	校外，50人以上	0	Y

#### 「主題名稱一」系列說明
##### 系列定位
請說明市場分析、發展理由(如學校已有之資源)與預期達到之質性與量化效益。

##### 系列課程說明
- 請分表說明系列內各課程之授課教師及相關資訊。
- 系列課程之教學模式應一致，不建議混合搭配校內遠距教學及校外大規模線上教學，或是部分課程以華文授課、部分課程以英語授課。
本系列共○門課(含新製○門課程、精進○門課程)，教材影音總時數為○小時(新增之教材影音○小時)。系列各課程資訊詳如下表：
系列課程編號
課程名稱
課程類別	社會科學
授課教師
課程簡介
課程目標/學習目標
課程特色
教材影音時數
適用對象
先備知識
開課週數
學分數	請說明課程被系所承認之學分數，若本課程未經系所認列學分，本欄位請刪除。 / 本課程的學分數被其他機構採認，請說明採認情形。
結業標準
預定開課期程
精進理由	請說明精進已發展課程之依據/原因及修改說明，如依據前次平臺提供數據，顯示第8週起學習者觀課數量大幅下降，故修改第8週起之課程內容等。 / 若本課程非精進課程，本欄位請刪除。
開放教育資源運用說明	請說明開放教育資源來源、預計於第幾週採用開放教育資源、預計以何種方式運用開放教育資源。 / 若本課程未運用開放教育資源，本欄位請刪除。
新興科技融入教學設計	請說明所採用融入教學之新興科技及教學模式(如問題導向學習、專題式學習、設計式學習、或遊戲化學習等)。 / 若本課程未採新興科技融入教學，本欄位請刪除。
跨組織合作	請說明跨組織合作項目，例如發展教材、協同授課、跨校選修/學分採認、企業包班。 / 若本課程無規劃跨組織合作，本欄位請刪除。
國際化設計	請說明國際化設計，包括國際化理由，其中語言部分應說明教材、授課/旁白、字幕。 / 若本課程非國際化課程，本欄位請刪除。

週次	單元主題	教學單元影片	教學活動	評量	作業
一	課程設計概論	課程設計是什麼(15分鐘) / 課程設計重點(6分鐘) / 課程設計小撇步(3分鐘)	閱讀教材	QUIZ	--
	課程設計第一步	以學習者為中心(15分鐘) / 教學活動安排(15分鐘)	議題討論	QUIZ	--
二	課程設計第二步	評量設計要點(15分鐘) / Rubric是什麼(5分鐘) / 同儕互評的重要性(5分鐘)	--	QUIZ	--
	課程設計第2.5步	同儕互評的使用時機(5分鐘) / 其他的評量方式	議題討論	QUIZ	設計一份互評表

##### 領域專家審查意見與修改情形
- 課程內容需經3位校外內容領域專家就規劃具特色、規劃合宜、可達成人才培育目標、可行性、有發展為系列之必要等項目審查。(內容領域專家非數位學習專家，除非系列課程之主題與數位學習有關)
- 請條列需要回應之委員意見即可。
- 請依需求自行增減欄。
- 原始審查意見請掃瞄後併於附錄。
領域專家審查意見	依意見修訂說明

## 進度規劃(含甘特圖)

# 計畫經費需求
•	請依「附件6教育部補助計畫項目經費」格式填寫。
# 【附錄1】領域專家資料與意見表
- 系列課程每系列請檢附3名校外內容領域專家利益迴避及保密聲明書與審查意見。
- 本項說明請於提交時刪除。
# ○○學校辦理獎勵及補助案件審查委員利益迴避及保密聲明書
立聲明書人(下稱本人) 本於專業及經驗參與○○學校數位學習推動示範學校計畫自評案，於審查過程無接受請託、關說，或藉由審查獲取任何不當利益之情事，並恪遵下列利益迴避及保密原則，特以此聲明書為憑。
壹、利益迴避原則
本人與獎項申請人或申請案計畫主持人若具有下列第一款至第五款關係，應自行迴避且不參與該案件之審查、評分或投票：
一、任職同一機關(構)、學校之同一系、所、科、組或單位。
二、近三年曾有指導博士、碩士論文之師生關係。
三、近二年發表論文或研究成果之共同作者。
四、審查時有共同執行計畫。
五、配偶或三親等以內之血親或姻親，或曾有此關係者。

本人與申請案，若有下列指定應迴避事項，應自行迴避且不參與該案件之審查、評分或投票：
■ 應申請機關之邀，為該項計畫之推動者。
■ 目前在計畫申請單位(校或以下單位)定期支領酬金(如顧問費)。
■ 所執行之計畫與該項計畫有競爭或合作關係。
□ 全國性獎項或全校型計畫申請學校為本人任職學校。
□ 未採取參賽者匿名送審制之全國性學生競賽，競賽隊伍之指導老師與本人任職同一學校且同一系、所、科或組。
貳、保密原則
未經○○學校授權，本人不會將審查資料、審查會議討論意見或結果洩漏予受審查案件相關人員及其他第三人，或做與審查無關之用途。

    立聲明書人： （簽名）
    任職單位：

中 華 民 國 年 月 日
內容專家審查意見表
姓名		服務單位 / 職稱
審查項目	本課程與系列其他課程之主題具相關性。 / 授課對象、內容與份量符合課程及培育相關人才之目的。 / 課程設計可達教學目標及學習成效。 / (選)國際化設計有對應目標族群的需求。 / (選)新興科技融入教學符合課程需求。 / (選)採用之開放教育資源有助於教學。
審查意見
審查結果	☐ 建議發展為系列課程 / ☐ 不建議發展為系列課程
領域專家簽名